Scheda tecnica progetti HeyAI / NoLoop

Sintesi per audit fiscale — Wave 1 e Wave 2

Cliente: NoLoop S.r.l.       Data documento: 21 maggio 2026

1.  Anagrafica delle Parti

|  | HeyAI S.r.l. (Fornitore) | NoLoop S.r.l. (Committente) |
| --- | --- | --- |
| Sede legale | Via Parigi 11, 00185 Roma (RM) | Via Palermo 8, 20121 Milano (MI) |
| Codice Fiscale / P.IVA | 17947791004 | 13459880152 |
| PEC | heyai@pec.it | noloopsrl@pec.noloop.eu |
| Rappresentante legale | Ing. Bruno Mattucci | Dott. Paolo Donzelli |

2.  Contratto Wave 1 — sottoscritto 17 marzo 2026

Contratto sottoscritto da entrambe le Parti il 17 marzo 2026. Oggetto: studio, progettazione e configurazione di soluzioni di automazione e intelligenza artificiale a supporto dei processi operativi NoLoop, articolate nelle seguenti quattro componenti funzionali.

| Componente | Descrizione sintetica |
| --- | --- |
| Ecosistema AI NoLoop | Workspace unificato e sicuro come portale di accesso unico ai modelli AI, con gestione di autenticazione, ruoli e licenze. |
| Piattaforma Gestione Eventi (Segreteria & Biglietteria) | Digitalizzazione del ciclo partecipanti: form builder custom, regole di gruppo dinamiche, comunicazione integrata via e-mail e WhatsApp. |
| Assistente Virtuale per Meeting | Strumento interno per la generazione automatica di minute e next step a seguito delle riunioni operative. |
| Requisiti Aggiuntivi — Piattaforma Gestione Eventi | Estensioni operative: automazione viaggi e biglietteria, reporting operativo e on-site, gestione dati e user experience. |

2.1  Corrispettivo e stato pagamenti

| Voce | Importo (oltre IVA) | Stato |
| --- | --- | --- |
| Corrispettivo totale | € 119.000,00 | — |
| Fase 1 — Kick-off e Deep-Dive | € 30.000,00 | Fatturata e pagata |
| Fase 2 — Sviluppo e Rilasci Incrementali | € 44.500,00 | Fatturata e pagata |
| Fase 3 — Test, Formazione e Go-live (saldo) | € 44.500,00 | Da fatturare al superamento del test UAT |

Alla data del presente documento, alcune componenti risultano completate e operative; le ultime in fase di consegna sono attese entro fine maggio 2026, con conseguente avvio della procedura di UAT (User Acceptance Test) prevista dall'art. 7 del contratto e maturazione del saldo Fase 3.

3.  Contratto Wave 2 — bozza in lavorazione (versione 6 maggio 2026)

Bozza contrattuale predisposta dallo studio legale incaricato e attualmente in fase di negoziazione tra le Parti. Oggetto: sviluppo, configurazione e consegna dell'ecosistema software denominato "Wave 2", composto da otto (8) moduli funzionali integrati, descritti al successivo §4.

| Voce | Valore / dettaglio |
| --- | --- |
| Corrispettivo complessivo a corpo | € 300.000,00 oltre IVA (sconto bundle € 27.000 sul listino dei singoli moduli) |
| Orizzonte temporale | Aprile 2026 – Dicembre 2026 (sospensione bilaterale concordata nel mese di agosto 2026) |
| Modello di Proprietà Intellettuale | Titolarità in capo a HeyAI; licenza d'uso non esclusiva, perpetua, estesa al gruppo NoLoop ai sensi dell'art. 2359 c.c. |
| Efficacia retroattiva | Le attività propedeutiche su Venue Finder Evolution, Minutes Extension, LeadMe Evolution e Crowd Integrazione Incassi avviate prima della sottoscrizione sono ratificate con efficacia retroattiva (art. 1.4) |
| Foro competente | Tribunale di Roma in via esclusiva |

Si segnala che la bozza è ancora oggetto di revisione redazionale tra le Parti: alcuni dati anagrafici (legali rappresentanti, indirizzi PEC, versione del Requirement Log allegato) sono attualmente lasciati come campi da completare. Tali integrazioni non incidono sulla sostanza giuridica ed economica del contratto. La versione consolidata e sottoscritta sarà rilasciata al termine della fase di negoziazione in corso.

4.  Perimetro tecnico — le otto soluzioni Wave 2

Il perimetro vincolante è definito dall'allegato "Requirement Log Wave 2" che integra il contratto e raccoglie 83 requisiti funzionali validati, di cui 72 classificati come must-have. Le otto soluzioni descritte di seguito coprono l'intero ciclo operativo del Committente — acquisizione clienti, gestione commesse, esecuzione operativa, eventi, chiusura e reporting.

| Soluzione | Descrizione funzionale |
| --- | --- |
| Venue Finder Evolution | Sistema evoluto di scouting di venue e strutture ricettive con interrogazione di fonti interne ed esterne, output strutturato e generazione automatica di presentazioni. |
| LeadMe Evolution | Gestione avanzata del funnel commerciale con pipeline differenziata per new business e clienti esistenti, gestione referenti multipli e gruppi societari, semafori temporali sulla relazione commerciale. |
| Minutes Extension | Sistema di registrazione, trascrizione e strutturazione delle call esterne con integrazione Microsoft Teams e cattura dell'audio di sistema. |
| Crowd — Integrazione Incassi | Evoluzione della piattaforma di gestione partecipanti con integrazione di gateway di pagamento elettronico e riconciliazione automatica degli incassi. |
| Link — Sistema Gestionale | Hub centralizzato per la gestione delle commesse, con budget a tre stadi, Piano di Produzione Digitale, gatekeeper di validazione e integrazione con Microsoft Business Central. |
| Flow — Task Management | Modulo di automazione e orchestrazione dei processi operativi, riassorbito tecnicamente nel blocco di requisiti "LeadMe — Gestione Clienti & Task". |
| OnSite — App Partecipanti | Applicazione per i partecipanti agli eventi, con funzionalità di networking, sistema di pagamento integrato e accesso all'assistente virtuale Sally. |
| Sally 360° | Agente virtuale standalone in architettura PWA con Knowledge Base documentale (indicativamente 2.000–3.000 documenti), interrogazione in linguaggio naturale su tutti gli applicativi dell'ecosistema e automazione della compilazione di portali fornitori. |

5.  Roadmap di sviluppo

La struttura di rilascio è organizzata su tre livelli di priorità e copre nove mesi attivi di sviluppo con pausa estiva concordata. Il calendario originario contrattuale prevedeva avvio in aprile 2026; l'avvio operativo si è posticipato rispetto al piano, la struttura della cadenza tra le componenti resta valida e verrà traslata in avanti coerentemente con l'avvio effettivo del progetto. Le finestre di rilascio sono espresse di seguito in termini relativi al mese di avvio (M0).

| Livello | Soluzioni | Finestra di rilascio |
| --- | --- | --- |
| Quick Wins | Venue Finder Evolution, Minutes Extension, Crowd Integrazione Incassi | Mesi M0 – M+2 |
| Soluzioni Ridefinite | LeadMe Evolution, Flow Task Management | Mesi M+1 – M+4 |
| Priorità Strategiche | Link Sistema Gestionale, OnSite App Partecipanti, Sally 360° | Mesi M+2 – M+9 (Sally trasversale) |

Le tre Quick Wins entrano in delivery nei primi due mesi dall'avvio. Le soluzioni strategiche partono a cascata dal secondo mese. Sally è componente trasversale: avvio dell'infrastruttura insieme alle prime soluzioni, crescita incrementale a ogni rilascio modulo, completamento al termine dell'ecosistema.

6.  Piano di Fatturazione previsto

Distribuzione mensile dei flussi di fatturazione previsti dal contratto Wave 2, in coerenza con la roadmap di rilascio. Il calendario originario di riferimento era aprile – dicembre 2026 con pausa concordata in agosto. L'avvio operativo si è posticipato rispetto al piano: la struttura della distribuzione (incidenza relativa, picco al mese di avvio, lunghezza nove mesi attivi, pausa estiva al quinto mese) resta valida e sarà traslata in avanti coerentemente con l'avvio effettivo. L'investimento resta prevalentemente in competenza dell'esercizio 2026, con eventuali code marginali nell'esercizio 2027 per le componenti trasversali, in funzione dell'avvio effettivo del progetto. Il dettaglio per singolo modulo e milestone è oggetto dell'Allegato 2 al contratto in corso di formalizzazione.

| Mese di progetto | Esborso (oltre IVA) | Cumulativo |
| --- | --- | --- |
| M0 (avvio) | € 53.875 | € 53.875 |
| M+1 | € 49.375 | € 103.250 |
| M+2 | € 13.875 | € 117.125 |
| M+3 | € 50.125 | € 167.250 |
| M+4 (pausa estiva) | € 0 | € 167.250 |
| M+5 | € 27.875 | € 195.125 |
| M+6 | € 46.375 | € 241.500 |
| M+7 | € 30.625 | € 272.125 |
| M+8 | € 27.875 | € 300.000 |

Nota operativa: la cadenza effettiva di emissione fatture sarà allineata operativamente con il Committente secondo il modello di pagamento mensile a consuntivo concordato in sede di kick-off. La cifra complessiva (€ 300.000) e la struttura di distribuzione restano invariate rispetto al piano originario.

7.  Perimetro di gruppo — riferimento a NoLoop on Trade

NoLoop on Trade S.r.l. (NOT) è società appartenente al gruppo facente capo a NoLoop ai sensi dell'art. 2359 c.c., espressamente inclusa nel perimetro di estensione infragruppo della licenza d'uso Wave 2 (art. 4.3 della bozza).

Oltre ai contratti Wave 1 e Wave 2 sopra descritti, sono in essere alcuni progetti con NOT attualmente in fase di formalizzazione contrattuale. I relativi documenti potranno essere condivisi una volta finalizzati, qualora ritenuti rilevanti ai fini dell'audit.