## Requirement Log Wave 2
Requirement Log — Ecosistema AI Wave 2
Cliente: Noloop S.r.l. ¦ Riferimento contratto: HeyAI/NL/W2/2026-03 ¦ Riservato
Data: 13 aprile 2026 ¦ Versione: 1.0
ID | Modulo | Requisito | Dettaglio | Priorità | Note / TBC
LEADME EVOLUTION
MA1 — Pipeline e stati di avanzamento
MA1.1 | LeadMe | Macro-categoria: New Business vs Cliente | Nuovo campo strutturale su ogni contatto. Determina in quale pipeline viene visualizzato e quali stati sono disponibili. Passaggio NB→Cliente manuale in fase 1 con suggerimento del sistema. | INCLUSO | Dettagli da finalizzare in fase di design con il cliente.
MA1.2 | LeadMe | Pipeline New Business (Kanban) | Vista visiva a colonne stile Kanban. Ogni colonna = uno stadio del funnel NB. Card per contatto con: nome, azienda, commerciale, dettaglio ultima attività/nota, semaforo temporale. Card spostabili tra colonne. Stadi proposti: 1. Prospect (contatto identificato, non ancora approcciato) 2. Primo Contatto (email, telefonata, messaggio LinkedIn inviato) 3. Follow-up / Azione (gestione ricontatto, in attesa di risposta) 4. Incontro / Call (presentazione aziendale avvenuta o schedulata) 5. Brief / Gara (brief ricevuto, invito a gara, registrazione portale) 6. Chiuso Positivo (→ diventa Cliente) 7. Freddo / Da riattivare 8. Chiuso Negativo | INCLUSO | Dettagli da finalizzare in fase di design con il cliente.
MA1.3 | LeadMe | Distinzione gara vs affidamento diretto | All'interno dello stadio Brief/Gara e nella gestione clienti, distinguere il tipo di ingaggio: • Gara: brief ricevuto, concorrenza con altre agenzie (3-4), presentazione progetto + preventivo, vinta/persa • Affidamento diretto: il cliente chiama direttamente, nessuna concorrenza, può derivare da accordo quadro o buona relazione Questa distinzione impatta sia la pipeline NB (come si arriva a Chiuso Positivo) sia la pipeline Cliente (come nascono nuove commesse su clienti esistenti). | INCLUSO | Dettagli da finalizzare in fase di design con il cliente.
MA1.4 | LeadMe | Status attività (dentro la pipeline) | Attività mantengono status operativo: In Corso / Positivo / Negativo. Pipeline = dove sei nel funnel, status = come sta andando l'ultima interazione, semaforo = quanto tempo è passato. Tre dimensioni separate. | INCLUSO | Dettagli da finalizzare in fase di design con il cliente.
MA1.5 | LeadMe | Pipeline Cliente con dettaglio commesse | Quando un contatto diventa Cliente, l'azienda entra in una pipeline separata con stati: 1. Attivazione (primo lavoro / brief / gara — il "cliente new business") 2. Attivo (lavori in corso, fidelizzato, affidamenti diretti o gare ricorrenti) 3. Fermo (nessuna attività da X mesi) 4. Inattivo (nessuna attività da XX mesi) 5. Da riattivare DETTAGLIO COMMESSE: cliccando su un'azienda nella pipeline, si apre il dettaglio con: • Referenti interni dell'azienda (vedi MA1.7) • Lista commesse/progetti con: ID COM, categoria (Evento/Meeting/Viaggio/Exhibition), tipo (Gara/Affidamento Diretto), stato lavorazione, date inizio/fine, luogo • KPI aggregati: commesse totali, attive, consegnate, fatturate Gli stati di lavorazione delle commesse seguono quelli del Progress: In Corso, In Lavorazione, Consegnato, Terminato, Fatturato, Void. | INCLUSO | Dettagli da finalizzare in fase di design con il cliente.
MA1.6 | LeadMe | Stato azienda aggregato | Lo stato dell'azienda viene calcolato aggregando gli stati dei contatti/commesse sottostanti. Il più avanzato/positivo vince. Es: Fidelity — 1 negativo, 2 in corso → azienda = In Corso. Es: BCC — 3 consegnate, 1 in corso, 1 void → azienda = Attivo. | INCLUSO | Dettagli da finalizzare in fase di design con il cliente.
MA1.7 | LeadMe | Più referenti per azienda | Ogni azienda: più referenti interni con ruolo e area di competenza diversa, budget separati. Es: Nissan → marketing (convention), quality (formazione), ufficio stampa (press events), comunicazione interna (employee meeting). Scheda azienda: sezione referenti con nome, ruolo, area, attività collegate. | INCLUSO | Dettagli da finalizzare in fase di design con il cliente.
MA1.8 | LeadMe | Storico completo cross-categoria | Tutto lo storico attività resta visibile dopo passaggio NB→Cliente. La cronologia non si resetta. | INCLUSO
MA1.9 | LeadMe | Reversibilità stadi pipeline | Contatti possono tornare indietro (es. Follow-up → Freddo). Cliente inattivo può tornare NB se relazione da ricostruire da zero. | INCLUSO | Dettagli da finalizzare in fase di design con il cliente.
MA2 — Viste differenziate per ruolo
MA2.1 | LeadMe | Vista Commerciale operativa | Commerciale vede dettaglio completo sui propri contatti. Sui colleghi: nome, azienda, stadio, commerciale assegnato — per coordinare passaggi di ownership. NO dettaglio attività/note colleghi. | INCLUSO | Dettagli da finalizzare in fase di design con il cliente.
MA2.2 | LeadMe | Vista Kanban Pipeline | Pipeline NB e Cliente in formato Kanban. Filtrabile per commerciale: il commerciale vede i suoi, la direzione vede tutti. | INCLUSO
MA2.3 | LeadMe | Vista Calendario interna | Calendario dentro LeadMe: scadenze e date ricontatto. Navigabile per settimana/mese. Non sincronizzata con calendari esterni - outlook(fase 2). | INCLUSO
MA2.4 | LeadMe | Dashboard Direzione | Pagina dedicata KPI: • Salute pipeline (totale split NB/Clienti, distribuzione per stadio, velocità funnel) • Performance commerciale (contatti per commerciale, attivi vs fermi, movimentati per periodo, tasso conversione tra stadi) • Clienti fidelizzati (attivi vs fermi vs inattivi, chi mandava brief l'anno scorso e quest'anno no) • Settori (distribuzione, conversioni) • Allarmi (premium fermi, pipeline sbilanciata, commerciali tutto giallo/rosso) | INCLUSO | Dettagli da finalizzare in fase di design con il cliente.
MA2.5 | LeadMe | Dashboard — Logiche business avanzate | Industrie critiche/prioritarie, clienti premium, concentrazione fatturato (top 5-10, rischio dipendenza) | INCLUSO | Dettagli da finalizzare in fase di design con il cliente.
MA3 — Filtri e indicatori visivi
MA3.1 | LeadMe | Filtro per macro-categoria | Filtro Cliente / New Business nella vista principale (quella che oggi è l'elenco dei contatti in dashboard) | INCLUSO
MA3.2 | LeadMe | Filtro per stadio pipeline | Filtro per stadio nella vista principale. | INCLUSO
MA3.3 | LeadMe | Filtro data con range picker | Selettore intervallo temporale (da-a) sull'ultima attività. | INCLUSO
MA3.4 | LeadMe | Semafori temporali | Pallino verde/giallo/rosso accanto al nome e come bordo card Kanban. Calcolato automaticamente da tempo ultima attività. Misura "freschezza relazione" — NON replica status né stadio. Tre dimensioni separate. Sotto rosso: avviso testuale con azione scaduta. Fase 1 = avviso, Fase 2 = automatismo. Visibile alla direzione = leva pressione adoption. | INCLUSO | Dettagli da finalizzare in fase di design con il cliente.
MA3.5 | LeadMe | Colonna data ultima attività in tabella | Visibile senza entrare nella scheda. | INCLUSO
MA3.6 | LeadMe | Colonna stadio pipeline in tabella | Visibile senza entrare nella scheda. | INCLUSO
MA4 — Gestione aziende evoluta
MA4.1 | LeadMe | Alias aziende | Nomi alternativi → stessa azienda (Pirelli, Pirelli SPA, PIRELLI S.p.A. → tutto sotto "Pirelli"). Lo scraper riconduce automaticamente. | INCLUSO
MA4.2 | LeadMe | Relazione azienda madre-figlia | Struttura gerarchica a 2 livelli: holding → controllate. Vista che aggrega contatti a livello holding. Casi: BNP Paribas (BNL, Cardiff, Arval, Findomestic), Generali (SPA, Italia, Mestre), BCC (Leasing, Fondi, Mutui), Kering. | INCLUSO | Dettagli da finalizzare in fase di design con il cliente.
MA4.3 | LeadMe | Vista aziende arricchita | Se madre → mostra figlie + totale contatti aggregato. Se figlia → link madre. Vista per settore: quante aziende per settore, split NB/Clienti, aziende senza settore evidenziate. | INCLUSO | Dettagli da finalizzare in fase di design con il cliente.
MA-INT — Integrazioni ecosistema
MA-I.1 | LeadMe | Apertura commessa su Link | Bottone "Crea commessa" → pre-popola campi disponibili, chiede conferma mancanti → push su Link. Flusso primario è da Minutes; LeadMe = alternativa per casi senza call. | INCLUSO
MA-I.2 | LeadMe | Ricezione status bidirezionale LeadMe ↔ Link | LeadMe riceve aggiornamento quando: brief ricevuto, gara vinta, progetto chiuso. Status del lead sempre aggiornato. | INCLUSO
MA-I.3 | LeadMe | Miglioramenti scraper esistente | Stabilità, gestione rate limits Sales Navigator, aggiornamento contatti esistenti. Implementazione e perimetro definitivo da finalizzare in fase di kick-off tecnico. | INCLUSO
MA6 — Export dati
MA6.1 | LeadMe | Export Excel filtrato | Bottone Export → .xlsx dei dati con filtri applicati. | INCLUSO
LEADME — Gestione Clienti & Task
Questi requisiti sostituiscono quelli precedentemente attribuiti al modulo Flow e saranno gestiti come un dettaglio operativo della vista cliente/commessa di LeadMe. Come stabilito, in LeadMe avremo la vista clienti seprata da quella New Business, nella vista clienti il commerciale può vedere tutto ciò che accade a livello di cliente e commesse ad esso legate (numero totale, attive/inattive, tipologia servisio ecc) cliccando una specifica commessa può entrare nel dettaglio gestito dal team operativo (biglietterie, logistica, creativi, Producers..ecc)
CRM-A — Core Task Management
CRM.1 | LeadMe/Task | Ricezione task strutturati da Minutes | Assegnatario, scadenza, note, priorità. Il Client Lead (commerciale di riferimento) edita e conferma prima dell'invio al LeadMe (dati e status commessa + task/owners/scandeze) e Link (solo dati commessa) | INCLUSO | Al ricevimento del brief, il prospect new business diventa ufficialmente cliente: il commerciale (Client Lead) edita e conferma i task prima del push al team operativo.
CRM.2 | LeadMe/Task | Vista Kanban task | Pending / In Progress / Completed / Deferred. Vista per persona e per commessa. | INCLUSO
CRM.3 | LeadMe/Task | Vista Gantt per commessa | Vista alternativa al Kanban per commesse complesse. | INCLUSO
CRM.4 | LeadMe/Task | Task liberi + task tipizzati | Menù dropdown per tipo task (a contesto chiuso). Procedure interne allegabili a task tipizzati. | INCLUSO | Tipi task da definire con il cliente in fase di configurazione.
CRM.5 | LeadMe/Task | Upload file nei task | Immagini, foto, documentazione, fatture, contratti. File poi visibili anche su Link. | INCLUSO
CRM.6 | LeadMe/Task | Input non strutturati → task | Audio, foto, copia-incolla email → Sally PROPONE task, utente conferma. Nessuna azione autonoma. | INCLUSO | Sally propone, l'utente conferma. Nessuna azione autonoma del sistema.
CRM.7 | LeadMe/Task | Integrazione con Link | Task completati con costi, fatture, contratti o documenti allegati alimentano automaticamente il budget e il Progress, senza necessità di reinserimento manuale. | INCLUSO
CRM-B — Sally in Task
CRM.7b | LeadMe/Task | Interazione Sally vocale/testo | Domande in linguaggio naturale, sia a supporto delle attività che come tool di analisi, reportistica ecc. esempio: "Quali task sono in ritardo sulla commessa X?", "chi ha il carico più alto questa settimana?", "come si fa questa procedura?" | INCLUSO | Il livello informativo della risposta dipende dal contesto applicativo (gestione cliente commerciale vs gestione operativa di commessa).
CRM.8 | LeadMe/Task | Upload contratti/doc/foto con estrazione info e scadenze | Importo, condizioni pagamento, scadenze cancellazione, deadline operative → diventano reminder automatici e restano in memoria di Sally per supportare l'operativo | INCLUSO | Requisito già coperto da CRM.6, qui solo descritto in dettaglio operativo.
CRM.9 | LeadMe/Task | Reminder Automatici | Reminder in-app su task fermi o in scadenza. | INCLUSO | Sally invia reminder su task, contratti o procedure in scadenza o ferme da tempo. Integrazione con Outlook valutabile in Fase 2.
▌ LEADME — Fase 2 (Accelerazione — Quotazione separata)
ℹ️ Requisiti fuori scope fase 1. Da quotare separatamente per eventuale attivazione.
MA5.1 | LeadMe F2 | Email giornaliera azioni pending | Controlla lead con azioni in sospeso e manda recap mattutino al commerciale. | OPZIONALE | In Fase 1 sono previste solo notifiche in-app per i reminder, senza integrazione Outlook.
MA5.2 | LeadMe F2 | Inoltro email come aggiornamento sistema | "L'utente inoltra un thread email a un indirizzo dedicato (es. leadme@noloop.eu). Il sistema legge contenuto + allegati e aggiorna lo stato del contatto/commessa. Crea archivio automatico. Esempio: dopo aver inviato una proposta a un cliente, il commerciale inoltra il thread → LeadMe aggiorna lo stadio, registra la data, archivia il documento." | OPZIONALE
MA5.3 | LeadMe F2 | Automatismi passaggio stato | Trigger automatici: upload portale → Attivo, email brief → Brief/Gara, nessuna attività X mesi → Fermo. | OPZIONALE | In Fase 1, Sally può supportare e proporre cambi di status senza innescare automatismi.
MA5.4 | LeadMe F2 | Sincronizzazione calendario esterno | Sincronizzazione bidirezionale con Outlook/Google Calendar. | OPZIONALE
MA5.5 | LeadMe F2 | Alert clienti dormienti per direzione | Notifica automatica alla direzione quando cliente premium senza brief da X mesi. | OPZIONALE
MA5.6 | LeadMe F2 | Scraper attivo | Scraping attivo lead su LinkedIn: ricerca proattiva quotidiana, lista nuovi lead ogni mattina | OPZIONALE
MA5.7 | LeadMe F2 | Scraper aziende | Compilazione automatica dati company da LinkedIn: settore, sede, dimensione, sito web. Risolve ~300 aziende senza settore. | OPZIONALE
▌ LINK — Gestionale Centralizzato
ℹ️ Link = centralizzatore dati + integratore sistemi + reportistica (Progress digitale). Gestisce e aiuta nel ciclo attivo/passivo, fornitori/anagrafiche integrandosi con BC senza sostituirlo.
LK-A — Commesse & Budget
LK.1 | Link | Creazione commessa | Riceve da Minutes (primario) o LeadMe. Struttura: cliente, evento, date, budget, margine, regime fiscale, tipo fatturazione. | INCLUSO
LK.2 | Link | Gatekeeper con notifica | Resp. Controllo conferma/corregge/respinge prima del push BC. | INCLUSO | Vincolo tecnico Business Central: una commessa non può avere due regimi fiscali diversi. Da considerare in fase di configurazione.
LK.3 | Link | Budget digitale a 3 stadi + snapshot | 1. In gara (macro) 2. Pre-chiusura (costi contrattati) 3. Consuntivo (costi reali con fatture). Snapshot immutabile ad ogni passaggio. | INCLUSO
LK.4 | Link | Approvazione Budget 2 previsionale | Workflow con gate Garbarino per clienti importanti. | INCLUSO
LK-B — Piano di Produzione Digitale (PDP)
LK.5 | Link | PDP — strumento quotidiano operativi | Template pre-popolati, import template cliente, flessibilità colonne, associazione fatture, suggerimento fornitori da BC (solo nome, NO costo). | INCLUSO | Architettura PDP (dentro Flow o Link) da definire in fase di design.
LK.6 | Link | Associazione fatture passive — 2 canali | Canale 1 — SDI: cross-check con BC via codice commessa. Canale 2 — Non-SDI: verifica upload PDF con naming standard. Distinguere proforma (archivio) da fatture finali (fiscali). | INCLUSO | Fatture multi-commessa: Nr. Commessa a livello di riga in BC, non testata.
LK.7 | Link | Template fatturazione attiva | Compilazione su Link (PO, importi, codici IVA) → push a BC via API. Elimina passaggio email. | INCLUSO | Codici IVA da configurare: ART-000004 (22%), ART-000005 (10%), ART-000006 (Esente Art. 15), ART-000007 (Non Imp. Art. 9).
LK.8 | Link | Blocco chiusura PDP | Non può passare in completed finché: fatture associate su entrambi i canali, template compilati, quadratura PDP↔BC superata. | INCLUSO
LK-C — Integrazioni Business Central
LK.9 | Link | Push commessa verso BC via API | API Microsoft (OAuth). Formato codice: AALNNNNN. | INCLUSO | Integrazione API Microsoft Business Central via OAuth confermata. Test tecnico previsto in fase di kick-off.
LK.10 | Link | Integrazione cash flow BC | Ricavi → Righe Pianificazione Commessa (task RICAVI). Costi → Richieste Pagamento stato Pianificato. Controllo residuo automatico. | INCLUSO | Ricavi al netto IVA, costi IVA inclusa. Rischedulazione residui a 3×30 giorni. Cash flow consolidato in euro.
LK.11 | Link | Ricezione dati da task completati | Costi confermati → alimentano la commessa. | INCLUSO
LK.12 | Link | Feedback bidirezionale verso LeadMe | Brief ricevuto, gara vinta, progetto chiuso → status commerciale aggiornato. | INCLUSO
LK.13 | Link | Gestione GARE | Gara persa → non confermata → chiusura COM su BC. Se confermata, comunicare variazioni. | INCLUSO
LK-D — Dashboard & Reportistica
LK.14 | Link | Dashboard Garbarino (sostituisce Progress) | Status per BU/commerciale/tipo cliente, budget per reparto, marginalità, facing a 3 stadi, previsto vs consuntivo. | INCLUSO
LK.15 | Link | Analisi per cliente, BU, tipo progetto | Carichi di lavoro per persona. | INCLUSO
LK.16 | Link | Reportistica NLP (Sally) | Interrogazione linguaggio naturale sui dati Link. | INCLUSO
LK — Add-on
LK.A | Link | Integrazione Revolut / prima nota contabile | Cross-check spese carta vs commesse. Alert spese non associate a COM. | OPZIONALE | Funzionalità opzionale, quotazione separata su richiesta.
▌ SALLY — Agente Virtuale (Livello 1 — Read-only)
SL-A — Infrastruttura
SL.1 | Sally | Backend dedicato standalone | Backend e frontend separati da Link. Funzioni chat migrate da Minutes. Deploy indipendente. | INCLUSO
SL.2 | Sally | PWA installabile (stile ChatGPT) | Voce + testo. NO app nativa. Web-based. Compatibilità iOS/Android via browser. | INCLUSO
SL.3 | Sally | Knowledge base procedure aziendali | ~2.000-3.000 documenti. Sally risponde come "collega esperto". Sincronizzazione notturna con cartelle sorgente. | INCLUSO
SL.4 | Sally | Notifiche proattive | Cron job giornaliero. Alert scadenze, reminder pre-chiusura commessa, segnalazione anomalie. Email + in-app. | INCLUSO
SL-B — Skill
SL.5 | Sally | Architettura a plugin/skill modulari | Funzionalità AI specifiche per ogni applicativo dell'ecosistema. | INCLUSO
SL.6 | Sally | Interrogazione NLP in-app (Livello 1) | Sally presente in ogni applicativo. Lettura dati + risposta. Nessuna azione esecutiva senza prima conferma dell'utente | INCLUSO
SL.7 | Sally | Compilazione documenti e portali fornitori | Pre-compilazione autocertificazioni, DUVRI, form Jaggaer/Ariba con dati dalla KB: Word, pagine web e PDF compilabili. | INCLUSO | Circa 80 portali fornitori. Scadenze periodiche da gestire: DURC ogni 6 mesi, visure, certificazioni.
SL.8 | Sally | Memoria condivisa tra utenti | Visibilità cross-utente per performance e risposte contestualizzate. | INCLUSO
▌ ONSITE — App Partecipanti (Crowd Estensione)
ON.1 | OnSite | PWA social networking partecipanti | chatbot che risponde in linguaggio naturale (sostituisce WHA), notifiche push su attività imminenti ecc, condivisione di archivi foto dell'evento/attività, post in generale gestiti da organizzatore evento, profilo partecipante con interessi e direct messaging fra partecipanti (possibilità di collegarsi - social networking) | INCLUSO
ON.2 | OnSite | Collegamento evento Crowd ↔ commessa Link | Ogni evento gestito su Crowd è automaticamente collegato alla commessa corrispondente su Link, garantendo coerenza tra dati operativi e gestione amministrativa. | INCLUSO
ON.3 | OnSite | Gestione pagamenti integrata Crowd | Gateway pagamento da definire (esempio: stripe) | INCLUSO
ON.4 | OnSite | Survey e feedback strutturati | Form personalizzabili durante e dopo evento. NPS, raccolta input qualitativi, dati aggregati per report post-evento. | INCLUSO
ON.5 | OnSite | Agente WhatsApp per partecipanti | Al posto dell'agente Wha quotato precedentemente in Crowd abbiamo inserito Sally dentro Onsite | ESCLUSO | sostituito con Sally per contenere costi di sviluppo e complessità tecnica della soluzione
▌ MINUTES EVOLUTION
ℹ️ Minutes Evolution è inclusa nel perimetro Wave 2 e copre il gap di copertura sulle call esterne e in presenza.
MN.1 | Minutes | Registrazione call esterne | Tool per cattura audio di sistema con diarizzazione voci e output nel formato Minutes standard. Per call dove il cliente non ha autorizzato la trascrizione nativa. | INCLUSO | Priorità alta: implementazione startabile in parallelo agli altri sviluppi.
MN.2 | Minutes | Agente in-call | Bot che entra nella chiamata Teams con nome dipendente, registra non intrusivo come ascoltatore passivo. | INCLUSO | Implementazione subordinata a fattibilità tecnica della partecipazione automatica del bot in chiamata Teams. In alternativa, si applica il requisito MN.1.