## Master Interno
Eye Cookies — Requirement Log (Master Interno)
Cliente: NoLoop / NOT ¦ Progetto: Eye Cookies MVP ¦ Versione: 1.0 ¦ Data: 22-05-2026 ¦ Audience: HeyAI + Team Sviluppo
ID | Sezione | Requisito | Perimetro MVP | Modulo Eye Cookies | Fase Delivery | Note tecniche / operative (interne) | Note di scope (cliente) | Owner | Stato | #
RF1.1 | Accessi & Utenti | Il sistema deve supportare la registrazione e gestione di utenti con ruoli diversi (es. super-admin, admin tenant, marketing, data analyst, client). | Richiesto cliente | Foundation | Foundation (sett. 1-3) | Schema ruoli da definire con team di sviluppo in fase Foundation. Mappare i 5 ruoli sul modello permessi MongoDB. | Ruoli previsti: super-admin, admin tenant, marketing, data analyst, client. | HeyAI + Team Sviluppo | Da analizzare | 1
RF1.2 | Accessi & Utenti | Ogni utente deve accedere con credenziali personali e avere accesso solo alle funzionalità permesse dal suo ruolo. | Richiesto cliente | Foundation | Foundation (sett. 1-3) | RBAC standard. Token JWT lato API. | Autenticazione con credenziali personali + autorizzazione per ruolo. | Team Sviluppo | Da analizzare | 2
RF1.3 | Accessi & Utenti | Deve essere previsto il supporto per l'autenticazione a due fattori (2FA). | Richiesto cliente | Foundation | Foundation (sett. 1-3) | 2FA via TOTP (Google Authenticator / Authy) o email OTP. Da scegliere in design. | 2FA obbligatorio sui ruoli admin/super-admin. | Team Sviluppo | Da analizzare | 3
RF1.4 | Accessi & Utenti | Ogni azione dell'utente deve essere tracciata tramite audit log. | Aggiuntivo HeyAI | Foundation | Foundation (sett. 1-3) | AGGIUNTO da HeyAI in quotazione: log per compliance e traceability. Audit log in collection MongoDB dedicata, retention da definire. | Audit log tracciato per ogni azione utente. | Team Sviluppo | Da analizzare | 4
RF1.5 | Accessi & Utenti | Deve essere possibile disabilitare un utente, resettare la password o modificarne i permessi da parte dell'amministratore del tenant. | Richiesto cliente | Foundation | Foundation (sett. 1-3) | Funzionalità admin standard. | Gestione utenze (disable / reset / permessi) da admin tenant. | Team Sviluppo | Da analizzare | 5
RF2.1 | Multi-tenant | Il sistema deve gestire più tenant (clienti aziendali) separati, con isolamento completo di dati, utenti e configurazioni. | Aggiuntivo HeyAI | Foundation | Foundation (sett. 1-3) | AGGIUNTO da HeyAI. PRECISAZIONE MVP: l'architettura DB sarà nativamente predisposta per isolamento dati tra clienti, ma il primo rilascio gestirà UN cliente (NoLoop) con più pop-up store. Multi-tenant Enterprise full (più clienti separati) = Fase 2. | Architettura DB nativamente multi-tenant. MVP gestisce un cliente con più pop-up store; Enterprise full multi-cliente prevista per fasi successive. | Team Sviluppo | Da analizzare | 6
RF2.2 | Multi-tenant | Ogni tenant deve poter configurare e gestire più pop-up store con dati, sensori e report dedicati. | Richiesto cliente | Foundation | Foundation (sett. 1-3) | Coerente con scope MVP (multi pop-up di un cliente). | Gestione di più pop-up store per tenant, ciascuno con dati/sensori/report propri. | Team Sviluppo | Da analizzare | 7
RF2.3 | Multi-tenant | Ogni utente deve essere associato a uno o più pop-up store e accedere solo ai dati pertinenti. | Richiesto cliente | Foundation | Foundation (sett. 1-3) | Regola di visibilità per utente. | Visibilità dati limitata ai pop-up associati all'utente. | Team Sviluppo | Da analizzare | 8
RF2.4 | Multi-tenant | Deve essere possibile assegnare ruoli diversi all'interno dello stesso tenant e fra i diversi pop-up. | Richiesto cliente | Foundation | Foundation (sett. 1-3) | Estensione modello RBAC per cross-pop-up. | Stesso utente può avere ruoli diversi su pop-up diversi. | Team Sviluppo | Da analizzare | 9
RF2.5 | Multi-tenant | Super-admin (interni) devono poter accedere a tutti i tenant per supporto o manutenzione. | Aggiuntivo HeyAI | Foundation | Foundation (sett. 1-3) | AGGIUNTO da HeyAI per supporto operativo HeyAI/Team sviluppo. | Super-admin con accesso cross-tenant per supporto e manutenzione. | Team Sviluppo | Da analizzare | 10
RF3.1 | Sensori Microlog | Il sistema deve acquisire i dati dei sensori Microlog tramite API in tempo reale o near-real-time. | Richiesto cliente | Mod 1 - Nightly Data Fetch | Data Pipeline (sett. 4-6) | PRECISAZIONE MVP: scope è BATCH NOTTURNA (dati disponibili G+1) come da specifica Microlog. Se le API permetteranno disponibilità "al termine della visita" (near real-time), il sistema potrà recepirlo; gestione a eventi istantanea complessa = valutazione separata. Auth: token statico (login JWT) → POST /upload/trigger. Endpoint Microlog (post rilascio 22/05): https://tracking.microlog.it/ (vecchio https://dev.microlog.it/xdc2/dashboard ancora attivo "per ora"). | Acquisizione dati Microlog in modalità batch notturna (dati G+1) come da specifica fornitore. Evoluzione near real-time valutabile in Fase 2. | Team Sviluppo + Microlog | Da analizzare | 11
RF3.2 | Sensori Microlog | I dati devono includere: zone visitate, permanenza, direzione, heatmap, interazioni, sosta, manipolazione prodotti. | Richiesto cliente | Mod 1 - Nightly Data Fetch | Data Pipeline (sett. 4-6) | GAP NOTI: (1) Heatmap = solo dashboard Microlog, NON via API. (2) Mapping zona → prodotto NON fornito da Microlog: gestito a carico HeyAI con mappatura interna (file Excel Germano "Esposizione Kippun I Gigli" come base). (3) Heatmap direzione sguardo in sviluppo lato Microlog. Endpoint chiave: /data/uid/tracks (zone/durata/tier/gender/timestamp). | Acquisizione dati zone visitate, permanenza, direzione, interazioni, sosta. Heatmap consultabile via dashboard Microlog. Mapping zona→prodotto gestito internamente. | Team Sviluppo + Microlog | Da analizzare | 12
RF3.3 | Sensori Microlog | Deve essere previsto un modulo per la normalizzazione e parsing dei dati al formato interno del sistema. | Richiesto cliente | Mod 3 - Data Processing | Data Pipeline (sett. 4-6) | Modulo 3 della soluzione (Data Processing). Input: JSON da Microlog. Output: schema interno MongoDB. | Modulo dedicato di normalizzazione/parsing dei dati Microlog al formato interno. | Team Sviluppo | Da analizzare | 13
RF3.4 | Sensori Microlog | Devono essere gestiti meccanismi di buffer o fallback per assenza temporanea di connessione. | Richiesto cliente | Mod 1 - Nightly Data Fetch | Data Pipeline (sett. 4-6) | Retry logic + buffer locale + re-fetch su giorni mancanti. Storico Microlog scaricabile da dashboard (già backuppato dal team di sviluppo il 02/03 in iCookies playground). | Buffer/fallback per garantire continuità in caso di assenza temporanea di connessione con Microlog. | Team Sviluppo | Da analizzare | 14
RF4.1 | Profilazione AI | Il sistema deve associare i dati comportamentali a un identificatore univoco (es. tag, sessione, QR code, ID anonimo). | Richiesto cliente | Mod 2 - Registration-Timestamp | Data Pipeline (sett. 4-6) | FLUSSO OPERATIVO (Germano 26/01): (1) totem/tablet HeyAI all'ingresso pop-up raccoglie email utente + consenso GDPR; (2) sistema HeyAI invia a Microlog email + timestamp via API; (3) Microlog effettua matching con ID soggetto tracciato. DUBBIO APERTO: UID = email utente (rischio GDPR, proposta opaque ID Carlo+Simone 26-27/02 mai confermata da Microlog/Germano). Cliente avrà badge specifico diverso da personale. Tablet a carico HeyAI (Modulo 2 Registration-Timestamp). | Identificatore univoco associato ai dati comportamentali. Email utente raccolta via totem/tablet HeyAI all'ingresso (previo consenso GDPR), abbinata all'ID Microlog. | HeyAI + Microlog | Da analizzare | 15
RF4.2 | Profilazione AI | Deve analizzare automaticamente i comportamenti dell'utente all'interno dello spazio fisico (es. percorso, soste, ritorni, manipolazione prodotti, direzione dello sguardo) utilizzando algoritmi di AI e machine learning per identificare pattern ricorrenti e segmenti comportamentali. | Richiesto cliente | Mod 4 - Virtual Cart Generation | AI Engine (sett. 7-9) | Stack: LLM via API + algoritmi proprietari. Direzione sguardo NON disponibile via API Microlog oggi. Dati di base: zone visitate + tempi permanenza per soggetto. | Analisi automatica dei comportamenti utente con AI/ML su percorso, soste, ritorni, manipolazione prodotti. | Team Sviluppo | Da analizzare | 16
RF4.3 | Profilazione AI | Deve memorizzare, correlare e aggiornare in tempo reale lo storico comportamentale di ciascun utente o sessione, anche su base temporale e geolocalizzata. | Richiesto cliente | Mod 4 - Virtual Cart Generation | AI Engine (sett. 7-9) | NOTA: "in tempo reale" coerente con il batch notturno di Microlog (storico aggiornato a G+1). Storage MongoDB per profili comportamentali. Geolocalizzazione = livello pop-up store. | Storico comportamentale per utente/sessione, aggiornato in coerenza con la cadenza dati Microlog (batch G+1). | Team Sviluppo | Da analizzare | 17
RF5.1 | Carrello AI | Il sistema deve generare un carrello virtuale per ciascun utente profilato, utilizzando l'analisi AI dei comportamenti per suggerire i prodotti più coerenti. | Richiesto cliente | Mod 4 - Virtual Cart Generation | AI Engine (sett. 7-9) | Carrello probabilistico basato su interazioni fisiche + heatmap. Engine AI con LLM via API (model-agnostic per MVP, switch a on-premise valutabile in Fase 2). | Generazione automatica di un carrello virtuale per ogni utente profilato, basata su analisi AI dei comportamenti in-store. | Team Sviluppo | Da analizzare | 18
RF5.2 | Carrello AI | I prodotti nel carrello devono essere correlati tramite AI agli oggetti osservati, manipolati o verso cui si è rivolto lo sguardo, anche con logiche di raccomandazione predittiva (es. similarità, associazione con comportamenti di utenti simili). | Richiesto cliente | Mod 4 - Virtual Cart Generation | AI Engine (sett. 7-9) | Correlazione zona Microlog ↔ prodotto via mappatura interna (Excel Germano "Esposizione Kippun I Gigli"). Raccomandazione predittiva con logiche di similarità su dati di base. Direzione sguardo NON disponibile oggi (no API Microlog). | Correlazione AI tra prodotti del carrello e oggetti osservati/manipolati, con logiche di raccomandazione predittiva. | Team Sviluppo | Da analizzare | 19
RF5.4 | Carrello AI | L'utente deve poter accedere al carrello tramite QR code, login, SMS/email (se identificato o profilato). | Richiesto cliente | Mod 4 - Virtual Cart Generation | AI Engine (sett. 7-9) | PRECISAZIONE MVP CRITICA: NO frontend consumer dedicato. RF5.4 = il sistema genera LINK DIRETTO ALL'E-COMMERCE del cliente con i prodotti prepopolati. Accesso utente al carrello via email post-visita con link e-commerce. SMS = fuori scope MVP. | Accesso al carrello via email post-visita con link diretto all'e-commerce del cliente con prodotti prepopolati. Frontend consumer dedicato fuori scope MVP. | Team Sviluppo | Da analizzare | 20
RF7.1 | Marketing & Adv | Il sistema deve attivare azioni automatiche in base al comportamento (trigger configurabili). | Aggiuntivo HeyAI | Mod 5 - AI Targeting Engine | Targeting & Ads (sett. 10-12) | AGGIUNTO da HeyAI (Advertising Activation Fase 1 vs Fase 2 richiesta da Germano). Motore di targeting basato su algoritmi predittivi + LLM. | Trigger configurabili per attivare azioni di marketing automatiche in base al comportamento utente. | Team Sviluppo | Da analizzare | 21
RF7.2 | Marketing & Adv | Le azioni includono: email, notifiche push, promozioni personalizzate, invio di link al carrello. | Aggiuntivo HeyAI | Mod 6 - Advertising Activation | Targeting & Ads (sett. 10-12) | AGGIUNTO da HeyAI. Attivazione automatica campagne via email e social media (Meta Ads, Google Ads). | Azioni di marketing: email, notifiche, promozioni, link carrello. Attivazione automatica via canali email + social. | Team Sviluppo | Da analizzare | 22
RF7.3 | Marketing & Adv | Deve integrarsi con CRM/marketing esterni (es. HubSpot, Mailchimp, Salesforce). | Aggiuntivo HeyAI | Mod 6 - Advertising Activation | Targeting & Ads (sett. 10-12) | AGGIUNTO da HeyAI. NOTA: CRM target cliente NoLoop = Odoo (vedi recap Carlo 22/01). Integrazioni HubSpot/Mailchimp/Salesforce previste come connettori standard, Odoo da valutare. | Integrazione con CRM/marketing esterni standard (HubSpot, Mailchimp, Salesforce). Integrazione Odoo da valutare. | Team Sviluppo | Da analizzare | 23
RF7.4 | Marketing & Adv | Tutte le azioni devono essere loggate per utente/sessione. | Aggiuntivo HeyAI | Mod 6 - Advertising Activation | Targeting & Ads (sett. 10-12) | AGGIUNTO da HeyAI. Log marketing dedicato + correlazione con audit log generale (RF1.4). | Logging di tutte le azioni marketing per utente/sessione. | Team Sviluppo | Da analizzare | 24
RF8.2 | Dashboard | Deve offrire filtri per data, store, tipo utente, prodotto osservato, evento. | Aggiuntivo HeyAI | Foundation + Cross moduli | Go-Live (sett. 13-15) | AGGIUNTO da HeyAI. Filtri base sulla dashboard di monitoraggio. PRECISAZIONE MVP: ottimizzata Desktop, NON responsive tablet/mobile (RF8.4 escluso). | Dashboard con filtri per data/store/utente/prodotto/evento. | Team Sviluppo | Da analizzare | 25
RF8.3 | Dashboard | I report devono essere esportabili in PDF/CSV ed eventualmente inviabili automaticamente. | Aggiuntivo HeyAI | Foundation + Cross moduli | Go-Live (sett. 13-15) | AGGIUNTO da HeyAI. Export PDF/CSV + invio automatico schedulato. | Export report in PDF/CSV con possibilità di invio automatico schedulato. | Team Sviluppo | Da analizzare | 26
RF10.1 | Privacy & GDPR | I dati devono essere anonimizzati; non è consentita la registrazione di immagini o dati biometrici. | Aggiuntivo HeyAI | Cross moduli | Foundation (sett. 1-3) | AGGIUNTO da HeyAI. Conforme a impostazione Microlog (dati aggregati, no identità individuale dei clienti). Da valutare: UID utente = email vs identifier opaco. | Anonimizzazione dei dati personali. Nessuna registrazione di immagini o dati biometrici. | HeyAI + Team Sviluppo | Da analizzare | 27
RF10.2 | Privacy & GDPR | Deve essere prevista la possibilità di documentare una DPIA (Privacy Impact Assessment). | Aggiuntivo HeyAI | Cross moduli | Foundation (sett. 1-3) | AGGIUNTO da HeyAI. Template DPIA da produrre. Coordinamento legale richiesto. | Possibilità di documentare una DPIA (Privacy Impact Assessment). | HeyAI | Da analizzare | 28
RF10.3 | Privacy & GDPR | I dati devono essere archiviati secondo principi di minimizzazione e con misure di sicurezza (crittografia, audit log). | Aggiuntivo HeyAI | Cross moduli | Foundation (sett. 1-3) | AGGIUNTO da HeyAI. Crittografia at rest + in transit. Audit log = RF1.4. Minimizzazione = scelta campi DB. | Archiviazione conforme a principi di minimizzazione + crittografia + audit log. | Team Sviluppo | Da analizzare | 29
NF1 | Non Funzionali | L'applicazione deve essere web-based e accessibile via browser. | Aggiuntivo HeyAI | Cross moduli | Foundation (sett. 1-3) | Stack: React frontend. Accessibile via browser desktop (RF8.4 responsive tablet escluso). | Applicazione web-based accessibile via browser. | Team Sviluppo | Da analizzare | 30
NF2 | Non Funzionali | Deve garantire alta disponibilità e scalabilità (cloud-native preferibile). | Aggiuntivo HeyAI | Cross moduli | Foundation (sett. 1-3) | Infrastruttura cloud (setup + 6 mesi inclusi nella quotazione, €2.000). Docker containers. | Architettura cloud-native con alta disponibilità e scalabilità. | Team Sviluppo | Da analizzare | 31
NF3 | Non Funzionali | Deve essere sviluppata secondo architettura API-centrica (API-first). | Aggiuntivo HeyAI | Cross moduli | Foundation (sett. 1-3) | API REST interne. Sezione 6 (API pubbliche esterne) ESCLUSA dal MVP. | Architettura API-first interna. API pubbliche esterne previste per fasi successive. | Team Sviluppo | Da analizzare | 32
NF4 | Non Funzionali | Devono essere previste misure di disaster recovery e backup periodici. | Aggiuntivo HeyAI | Cross moduli | Foundation (sett. 1-3) | Backup giornaliero DB + snapshot infrastruttura. DR plan in documentazione tecnica. | Disaster recovery + backup periodici. | Team Sviluppo | Da analizzare | 33
RF4.4 | Profilazione AI | Deve consentire la definizione e il riconoscimento automatico di soglie comportamentali o anomalie tramite AI (es. "sosta >30 sec", "comportamento anomalo rispetto allo storico del cluster"). | Escluso MVP | — | Fase 2 | ESCLUSO MVP. Valutabile in Fase 2 una volta raccolti dati comportamentali sufficienti. | Fuori scope MVP. Valutabile in Fase 2. | — | Fuori scope | 34
RF4.5 | Profilazione AI | Deve prevedere un modulo AI per il clustering degli utenti in base ai comportamenti (es. utenti esplorativi, decisi, indecisi, abituali). | Escluso MVP | — | Fase 2 | ESCLUSO MVP. Richiede volumi dati sufficienti per training clustering significativo. | Fuori scope MVP. Valutabile in Fase 2. | — | Fuori scope | 35
RF5.3 | Carrello AI | Il carrello deve aggiornarsi dinamicamente durante la visita, integrando nuovi comportamenti e suggerimenti tramite algoritmi di recommendation engine. | Escluso MVP | — | Fase 2 | ESCLUSO MVP. Carrello MVP è batch (G+1), non real-time. Aggiornamento dinamico in-visit richiede gestione eventi istantanea. | Fuori scope MVP. Carrello generato in modalità batch post-visita. Aggiornamento real-time valutabile in Fase 2. | — | Fuori scope | 36
RF5.5 | Carrello AI | Il sistema deve supportare la gestione di più carrelli per sessione o utente, e deve mantenere uno storico delle interazioni, anche ai fini di retargeting o analisi. | Escluso MVP | — | Fase 2 | ESCLUSO MVP. Storico interazioni base coperto da RF4.3. | Fuori scope MVP. Storico interazioni base coperto da RF4.3. | — | Fuori scope | 37
RF5.6 | Carrello AI | Deve essere possibile visualizzare e spiegare le logiche di AI applicate al carrello (funzione di "explainability" opzionale per scopi analitici o normativi). | Escluso MVP | — | Fase 2 | ESCLUSO MVP. Explainability AI richiede tooling dedicato. | Fuori scope MVP. Valutabile in Fase 2. | — | Fuori scope | 38
RF6.1 | Marketing & Adv | Il sistema deve esporre API REST per l'accesso esterno a funzionalità e dati. | Escluso MVP | — | Fase 2 | ESCLUSO MVP. Sezione 6 intera (API pubbliche esterne) esclusa. API interne in scope via NF3. | API pubbliche esterne fuori scope MVP. API interne previste (NF3). | — | Fuori scope | 39
RF6.2 | Marketing & Adv | Deve supportare webhook per la trasmissione di eventi in tempo reale (es. ingresso, sosta, acquisto). | Escluso MVP | — | Fase 2 | ESCLUSO MVP. | Fuori scope MVP. | — | Fuori scope | 40
RF6.3 | Marketing & Adv | Le API devono essere documentate (es. Swagger/OpenAPI) e accessibili tramite chiavi/token. | Escluso MVP | — | Fase 2 | ESCLUSO MVP (per API pubbliche). Documentazione tecnica interna inclusa nel pacchetto consegna. | Documentazione API pubbliche fuori scope MVP. Documentazione tecnica interna inclusa. | — | Fuori scope | 41
RF6.4 | Marketing & Adv | I formati supportati per esportazione dati devono includere JSON, CSV e XML. | Escluso MVP | — | Fase 2 | ESCLUSO MVP per esportazione pubblica. CSV/PDF coperti da RF8.3. | Esportazione CSV/PDF coperta da RF8.3. XML fuori scope MVP. | — | Fuori scope | 42
RF6.5 | Marketing & Adv | Deve essere possibile accedere programmaticamente anche alla dashboard e alle heatmap. | Escluso MVP | — | Fase 2 | ESCLUSO MVP. | Fuori scope MVP. | — | Fuori scope | 43
RF7.5 | Marketing & Adv | L'interfaccia di configurazione delle regole deve permettere logica condizionale (if-then). | Escluso MVP | — | Fase 2 | ESCLUSO MVP. Trigger configurabili coperti da RF7.1 ma senza UI logica condizionale avanzata. | UI logica condizionale fuori scope MVP. Trigger base coperti da RF7.1. | — | Fuori scope | 44
RF8.1 | Dashboard | Deve includere dashboard in tempo reale per visualizzare: heatmap, flussi, conversioni, tempo medio di permanenza. | Escluso MVP | — | Fase 2 | ESCLUSO MVP. Dashboard MVP è batch (G+1) coerente con cadenza Microlog. Heatmap consultabile da dashboard Microlog. | Dashboard real-time fuori scope MVP. Dashboard MVP aggiornata in batch (G+1). | — | Fuori scope | 45
RF8.4 | Dashboard | La dashboard deve essere responsive e accessibile anche da tablet. | Escluso MVP | — | Fase 2 | ESCLUSO MVP esplicitamente. Dashboard MVP ottimizzata Desktop. Adattamento responsive valutabile come evolutiva dopo primi test (Carlo a Germano 03/02). | Dashboard MVP ottimizzata Desktop. Adattamento responsive valutabile come evolutiva post primi test. | — | Fuori scope | 46
RF9.1 | Dashboard | Dashboard amministrativa super-admin (creazione tenant, pop-up, utenze, configurazione sensori/API, monitoraggio, statistiche globali). | Escluso MVP | — | Fase 2 | ESCLUSO MVP. Funzioni admin base coperte da RF1.x e RF2.x. | Dashboard super-admin avanzata fuori scope MVP. Funzioni admin base coperte da RF1.x e RF2.x. | — | Fuori scope | 47
RF9.2 | Dashboard | Gestione delle API key (rigenerazione, scadenza, abilitazioni). | Escluso MVP | — | Fase 2 | ESCLUSO MVP (legato alle API pubbliche RF6.x). | Fuori scope MVP. | — | Fuori scope | 48
RF9.3 | Dashboard | Abilitazione/disabilitazione di feature specifiche per tenant. | Escluso MVP | — | Fase 2 | ESCLUSO MVP. Feature flagging in Fase 2. | Fuori scope MVP. | — | Fuori scope | 49
RF10.4 | Privacy & GDPR | Deve essere configurabile la retention (es. cancellazione automatica dopo 30/60/90 giorni). | Escluso MVP | — | Fase 2 | ESCLUSO MVP. Retention fissa da definire in DPIA. Configurabilità in Fase 2. | Retention fissa nel MVP. Configurabilità retention in Fase 2. | — | Fuori scope | 50

## Versione Cliente
Eye Cookies — Requirement Log MVP (Versione Cliente)
Cliente: NoLoop / NOT ¦ Progetto: Eye Cookies MVP ¦ Versione: 1.0 ¦ Data: 22-05-2026 ¦ Fornitore: HeyAI S.r.l.
Scope MVP: 17 requisiti richiesti dal cliente (RF1.x/RF2.x/RF3.x/RF4.x/RF5.x) + 12 requisiti funzionali aggiuntivi (RF1.4, RF2.1, RF2.5, RF7.1-7.4, RF8.2, RF8.3, RF10.1-10.3) + 4 requisiti non funzionali (NF1-NF4) = 33 requisiti totali in MVP. I 17 requisiti fuori scope MVP sono elencati a fondo lista per chiarezza.
ID | Sezione | Requisito | Scope | Modulo Eye Cookies | Fase Delivery | Note di scope | Stato
RF1.1 | Accessi & Utenti | Il sistema deve supportare la registrazione e gestione di utenti con ruoli diversi (es. super-admin, admin tenant, marketing, data analyst, client). | Incluso (richiesto) | Foundation | Foundation (sett. 1-3) | Ruoli previsti: super-admin, admin tenant, marketing, data analyst, client. | Da confermare
RF1.2 | Accessi & Utenti | Ogni utente deve accedere con credenziali personali e avere accesso solo alle funzionalità permesse dal suo ruolo. | Incluso (richiesto) | Foundation | Foundation (sett. 1-3) | Autenticazione con credenziali personali + autorizzazione per ruolo. | Da confermare
RF1.3 | Accessi & Utenti | Deve essere previsto il supporto per l'autenticazione a due fattori (2FA). | Incluso (richiesto) | Foundation | Foundation (sett. 1-3) | 2FA obbligatorio sui ruoli admin/super-admin. | Da confermare
RF1.4 | Accessi & Utenti | Ogni azione dell'utente deve essere tracciata tramite audit log. | Incluso (aggiuntivo) | Foundation | Foundation (sett. 1-3) | Audit log tracciato per ogni azione utente. | Da confermare
RF1.5 | Accessi & Utenti | Deve essere possibile disabilitare un utente, resettare la password o modificarne i permessi da parte dell'amministratore del tenant. | Incluso (richiesto) | Foundation | Foundation (sett. 1-3) | Gestione utenze (disable / reset / permessi) da admin tenant. | Da confermare
RF2.1 | Multi-tenant | Il sistema deve gestire più tenant (clienti aziendali) separati, con isolamento completo di dati, utenti e configurazioni. | Incluso (aggiuntivo) | Foundation | Foundation (sett. 1-3) | Architettura DB nativamente multi-tenant. MVP gestisce un cliente con più pop-up store; Enterprise full multi-cliente prevista per fasi successive. | Da confermare
RF2.2 | Multi-tenant | Ogni tenant deve poter configurare e gestire più pop-up store con dati, sensori e report dedicati. | Incluso (richiesto) | Foundation | Foundation (sett. 1-3) | Gestione di più pop-up store per tenant, ciascuno con dati/sensori/report propri. | Da confermare
RF2.3 | Multi-tenant | Ogni utente deve essere associato a uno o più pop-up store e accedere solo ai dati pertinenti. | Incluso (richiesto) | Foundation | Foundation (sett. 1-3) | Visibilità dati limitata ai pop-up associati all'utente. | Da confermare
RF2.4 | Multi-tenant | Deve essere possibile assegnare ruoli diversi all'interno dello stesso tenant e fra i diversi pop-up. | Incluso (richiesto) | Foundation | Foundation (sett. 1-3) | Stesso utente può avere ruoli diversi su pop-up diversi. | Da confermare
RF2.5 | Multi-tenant | Super-admin (interni) devono poter accedere a tutti i tenant per supporto o manutenzione. | Incluso (aggiuntivo) | Foundation | Foundation (sett. 1-3) | Super-admin con accesso cross-tenant per supporto e manutenzione. | Da confermare
RF3.1 | Sensori Microlog | Il sistema deve acquisire i dati dei sensori Microlog tramite API in tempo reale o near-real-time. | Incluso (richiesto) | Mod 1 - Nightly Data Fetch | Data Pipeline (sett. 4-6) | Acquisizione dati Microlog in modalità batch notturna (dati G+1) come da specifica fornitore. Evoluzione near real-time valutabile in Fase 2. | Da confermare
RF3.2 | Sensori Microlog | I dati devono includere: zone visitate, permanenza, direzione, heatmap, interazioni, sosta, manipolazione prodotti. | Incluso (richiesto) | Mod 1 - Nightly Data Fetch | Data Pipeline (sett. 4-6) | Acquisizione dati zone visitate, permanenza, direzione, interazioni, sosta. Heatmap consultabile via dashboard Microlog. Mapping zona→prodotto gestito internamente. | Da confermare
RF3.3 | Sensori Microlog | Deve essere previsto un modulo per la normalizzazione e parsing dei dati al formato interno del sistema. | Incluso (richiesto) | Mod 3 - Data Processing | Data Pipeline (sett. 4-6) | Modulo dedicato di normalizzazione/parsing dei dati Microlog al formato interno. | Da confermare
RF3.4 | Sensori Microlog | Devono essere gestiti meccanismi di buffer o fallback per assenza temporanea di connessione. | Incluso (richiesto) | Mod 1 - Nightly Data Fetch | Data Pipeline (sett. 4-6) | Buffer/fallback per garantire continuità in caso di assenza temporanea di connessione con Microlog. | Da confermare
RF4.1 | Profilazione AI | Il sistema deve associare i dati comportamentali a un identificatore univoco (es. tag, sessione, QR code, ID anonimo). | Incluso (richiesto) | Mod 2 - Registration-Timestamp | Data Pipeline (sett. 4-6) | Identificatore univoco associato ai dati comportamentali. Email utente raccolta via totem/tablet HeyAI all'ingresso (previo consenso GDPR), abbinata all'ID Microlog. | Da confermare
RF4.2 | Profilazione AI | Deve analizzare automaticamente i comportamenti dell'utente all'interno dello spazio fisico (es. percorso, soste, ritorni, manipolazione prodotti, direzione dello sguardo) utilizzando algoritmi di AI e machine learning per identificare pattern ricorrenti e segmenti comportamentali. | Incluso (richiesto) | Mod 4 - Virtual Cart Generation | AI Engine (sett. 7-9) | Analisi automatica dei comportamenti utente con AI/ML su percorso, soste, ritorni, manipolazione prodotti. | Da confermare
RF4.3 | Profilazione AI | Deve memorizzare, correlare e aggiornare in tempo reale lo storico comportamentale di ciascun utente o sessione, anche su base temporale e geolocalizzata. | Incluso (richiesto) | Mod 4 - Virtual Cart Generation | AI Engine (sett. 7-9) | Storico comportamentale per utente/sessione, aggiornato in coerenza con la cadenza dati Microlog (batch G+1). | Da confermare
RF5.1 | Carrello AI | Il sistema deve generare un carrello virtuale per ciascun utente profilato, utilizzando l'analisi AI dei comportamenti per suggerire i prodotti più coerenti. | Incluso (richiesto) | Mod 4 - Virtual Cart Generation | AI Engine (sett. 7-9) | Generazione automatica di un carrello virtuale per ogni utente profilato, basata su analisi AI dei comportamenti in-store. | Da confermare
RF5.2 | Carrello AI | I prodotti nel carrello devono essere correlati tramite AI agli oggetti osservati, manipolati o verso cui si è rivolto lo sguardo, anche con logiche di raccomandazione predittiva (es. similarità, associazione con comportamenti di utenti simili). | Incluso (richiesto) | Mod 4 - Virtual Cart Generation | AI Engine (sett. 7-9) | Correlazione AI tra prodotti del carrello e oggetti osservati/manipolati, con logiche di raccomandazione predittiva. | Da confermare
RF5.4 | Carrello AI | L'utente deve poter accedere al carrello tramite QR code, login, SMS/email (se identificato o profilato). | Incluso (richiesto) | Mod 4 - Virtual Cart Generation | AI Engine (sett. 7-9) | Accesso al carrello via email post-visita con link diretto all'e-commerce del cliente con prodotti prepopolati. Frontend consumer dedicato fuori scope MVP. | Da confermare
RF7.1 | Marketing & Adv | Il sistema deve attivare azioni automatiche in base al comportamento (trigger configurabili). | Incluso (aggiuntivo) | Mod 5 - AI Targeting Engine | Targeting & Ads (sett. 10-12) | Trigger configurabili per attivare azioni di marketing automatiche in base al comportamento utente. | Da confermare
RF7.2 | Marketing & Adv | Le azioni includono: email, notifiche push, promozioni personalizzate, invio di link al carrello. | Incluso (aggiuntivo) | Mod 6 - Advertising Activation | Targeting & Ads (sett. 10-12) | Azioni di marketing: email, notifiche, promozioni, link carrello. Attivazione automatica via canali email + social. | Da confermare
RF7.3 | Marketing & Adv | Deve integrarsi con CRM/marketing esterni (es. HubSpot, Mailchimp, Salesforce). | Incluso (aggiuntivo) | Mod 6 - Advertising Activation | Targeting & Ads (sett. 10-12) | Integrazione con CRM/marketing esterni standard (HubSpot, Mailchimp, Salesforce). Integrazione Odoo da valutare. | Da confermare
RF7.4 | Marketing & Adv | Tutte le azioni devono essere loggate per utente/sessione. | Incluso (aggiuntivo) | Mod 6 - Advertising Activation | Targeting & Ads (sett. 10-12) | Logging di tutte le azioni marketing per utente/sessione. | Da confermare
RF8.2 | Dashboard | Deve offrire filtri per data, store, tipo utente, prodotto osservato, evento. | Incluso (aggiuntivo) | Foundation + Cross moduli | Go-Live (sett. 13-15) | Dashboard con filtri per data/store/utente/prodotto/evento. | Da confermare
RF8.3 | Dashboard | I report devono essere esportabili in PDF/CSV ed eventualmente inviabili automaticamente. | Incluso (aggiuntivo) | Foundation + Cross moduli | Go-Live (sett. 13-15) | Export report in PDF/CSV con possibilità di invio automatico schedulato. | Da confermare
RF10.1 | Privacy & GDPR | I dati devono essere anonimizzati; non è consentita la registrazione di immagini o dati biometrici. | Incluso (aggiuntivo) | Cross moduli | Foundation (sett. 1-3) | Anonimizzazione dei dati personali. Nessuna registrazione di immagini o dati biometrici. | Da confermare
RF10.2 | Privacy & GDPR | Deve essere prevista la possibilità di documentare una DPIA (Privacy Impact Assessment). | Incluso (aggiuntivo) | Cross moduli | Foundation (sett. 1-3) | Possibilità di documentare una DPIA (Privacy Impact Assessment). | Da confermare
RF10.3 | Privacy & GDPR | I dati devono essere archiviati secondo principi di minimizzazione e con misure di sicurezza (crittografia, audit log). | Incluso (aggiuntivo) | Cross moduli | Foundation (sett. 1-3) | Archiviazione conforme a principi di minimizzazione + crittografia + audit log. | Da confermare
NF1 | Non Funzionali | L'applicazione deve essere web-based e accessibile via browser. | Incluso (aggiuntivo) | Cross moduli | Foundation (sett. 1-3) | Applicazione web-based accessibile via browser. | Da confermare
NF2 | Non Funzionali | Deve garantire alta disponibilità e scalabilità (cloud-native preferibile). | Incluso (aggiuntivo) | Cross moduli | Foundation (sett. 1-3) | Architettura cloud-native con alta disponibilità e scalabilità. | Da confermare
NF3 | Non Funzionali | Deve essere sviluppata secondo architettura API-centrica (API-first). | Incluso (aggiuntivo) | Cross moduli | Foundation (sett. 1-3) | Architettura API-first interna. API pubbliche esterne previste per fasi successive. | Da confermare
NF4 | Non Funzionali | Devono essere previste misure di disaster recovery e backup periodici. | Incluso (aggiuntivo) | Cross moduli | Foundation (sett. 1-3) | Disaster recovery + backup periodici. | Da confermare
RF4.4 | Profilazione AI | Deve consentire la definizione e il riconoscimento automatico di soglie comportamentali o anomalie tramite AI (es. "sosta >30 sec", "comportamento anomalo rispetto allo storico del cluster"). | Fuori scope MVP | — | Fase 2 | Fuori scope MVP. Valutabile in Fase 2. | Fuori scope
RF4.5 | Profilazione AI | Deve prevedere un modulo AI per il clustering degli utenti in base ai comportamenti (es. utenti esplorativi, decisi, indecisi, abituali). | Fuori scope MVP | — | Fase 2 | Fuori scope MVP. Valutabile in Fase 2. | Fuori scope
RF5.3 | Carrello AI | Il carrello deve aggiornarsi dinamicamente durante la visita, integrando nuovi comportamenti e suggerimenti tramite algoritmi di recommendation engine. | Fuori scope MVP | — | Fase 2 | Fuori scope MVP. Carrello generato in modalità batch post-visita. Aggiornamento real-time valutabile in Fase 2. | Fuori scope
RF5.5 | Carrello AI | Il sistema deve supportare la gestione di più carrelli per sessione o utente, e deve mantenere uno storico delle interazioni, anche ai fini di retargeting o analisi. | Fuori scope MVP | — | Fase 2 | Fuori scope MVP. Storico interazioni base coperto da RF4.3. | Fuori scope
RF5.6 | Carrello AI | Deve essere possibile visualizzare e spiegare le logiche di AI applicate al carrello (funzione di "explainability" opzionale per scopi analitici o normativi). | Fuori scope MVP | — | Fase 2 | Fuori scope MVP. Valutabile in Fase 2. | Fuori scope
RF6.1 | Marketing & Adv | Il sistema deve esporre API REST per l'accesso esterno a funzionalità e dati. | Fuori scope MVP | — | Fase 2 | API pubbliche esterne fuori scope MVP. API interne previste (NF3). | Fuori scope
RF6.2 | Marketing & Adv | Deve supportare webhook per la trasmissione di eventi in tempo reale (es. ingresso, sosta, acquisto). | Fuori scope MVP | — | Fase 2 | Fuori scope MVP. | Fuori scope
RF6.3 | Marketing & Adv | Le API devono essere documentate (es. Swagger/OpenAPI) e accessibili tramite chiavi/token. | Fuori scope MVP | — | Fase 2 | Documentazione API pubbliche fuori scope MVP. Documentazione tecnica interna inclusa. | Fuori scope
RF6.4 | Marketing & Adv | I formati supportati per esportazione dati devono includere JSON, CSV e XML. | Fuori scope MVP | — | Fase 2 | Esportazione CSV/PDF coperta da RF8.3. XML fuori scope MVP. | Fuori scope
RF6.5 | Marketing & Adv | Deve essere possibile accedere programmaticamente anche alla dashboard e alle heatmap. | Fuori scope MVP | — | Fase 2 | Fuori scope MVP. | Fuori scope
RF7.5 | Marketing & Adv | L'interfaccia di configurazione delle regole deve permettere logica condizionale (if-then). | Fuori scope MVP | — | Fase 2 | UI logica condizionale fuori scope MVP. Trigger base coperti da RF7.1. | Fuori scope
RF8.1 | Dashboard | Deve includere dashboard in tempo reale per visualizzare: heatmap, flussi, conversioni, tempo medio di permanenza. | Fuori scope MVP | — | Fase 2 | Dashboard real-time fuori scope MVP. Dashboard MVP aggiornata in batch (G+1). | Fuori scope
RF8.4 | Dashboard | La dashboard deve essere responsive e accessibile anche da tablet. | Fuori scope MVP | — | Fase 2 | Dashboard MVP ottimizzata Desktop. Adattamento responsive valutabile come evolutiva post primi test. | Fuori scope
RF9.1 | Dashboard | Dashboard amministrativa super-admin (creazione tenant, pop-up, utenze, configurazione sensori/API, monitoraggio, statistiche globali). | Fuori scope MVP | — | Fase 2 | Dashboard super-admin avanzata fuori scope MVP. Funzioni admin base coperte da RF1.x e RF2.x. | Fuori scope
RF9.2 | Dashboard | Gestione delle API key (rigenerazione, scadenza, abilitazioni). | Fuori scope MVP | — | Fase 2 | Fuori scope MVP. | Fuori scope
RF9.3 | Dashboard | Abilitazione/disabilitazione di feature specifiche per tenant. | Fuori scope MVP | — | Fase 2 | Fuori scope MVP. | Fuori scope
RF10.4 | Privacy & GDPR | Deve essere configurabile la retention (es. cancellazione automatica dopo 30/60/90 giorni). | Fuori scope MVP | — | Fase 2 | Retention fissa nel MVP. Configurabilità retention in Fase 2. | Fuori scope

## Riferimenti
Eye Cookies — Riferimenti progetto
Info progetto
Cliente | NoLoop Srl Società Benefit / NOT — NoLoop On Trade
Referenti cliente | Germano Marano (consultant NoLoop), Massimiliano "Massi" Sinigaglia (Managing Partner NOT), Paolo Donzelli (CFO NoLoop)
Fornitore | HeyAI Srl
Project Manager | Carlo Sanvoisin (HeyAI)
Team di sviluppo | 2 Technical Lead senior + 1 Junior (delivery via partnership)
Approvazione commerciale | Email Paolo Donzelli del 03/04/2026 — Full Ownership €75K (contratto documentale non prodotto)
Stato pagamenti | Acconto fatturato e incassato
Tempistiche | 15 settimane dalla firma — go-live target settembre 2026
Architettura — 6 Moduli Funzionali
Modulo 1 — Nightly Data Fetch | Prelievo quotidiano dei dati di tracciamento elaborati da Microlog durante il batch notturno. Copre: RF3.1, RF3.4.
Modulo 2 — Registration-Timestamp | Collegamento tra timestamp di registrazione (email + consenso GDPR raccolti via totem/tablet HeyAI) e dati analitici Microlog. Copre: RF4.1.
Modulo 3 — Data Processing | Pulizia, elaborazione e normalizzazione dei dati per estrarre pattern comportamentali (aree visitate, tempo di permanenza, interesse prodotti). Copre: RF3.2, RF3.3.
Modulo 4 — Virtual Cart Generation | Generazione di carrello virtuale probabilistico basato su interazioni fisiche e heatmap comportamentali. Copre: RF4.2, RF4.3, RF5.1, RF5.2, RF5.4.
Modulo 5 — AI Targeting Engine | Motore di targeting basato su algoritmi predittivi e LLM per determinare la strategia di remarketing ottimale. Copre: RF7.1.
Modulo 6 — Advertising Activation | Attivazione automatica campagne via email e social media (Meta Ads, Google Ads). Copre: RF7.2, RF7.3, RF7.4.
Piano di lavoro — 5 Fasi (15 settimane)
Foundation (sett. 1-3) | Architettura, autenticazione, multi-tenancy, privacy/GDPR base, NF. Deliverable: ambiente predisposto.
Data Pipeline (sett. 4-6) | Moduli 1, 2, 3 operativi. Deliverable: ingestion Microlog + registrazione utente + normalizzazione.
AI Engine (sett. 7-9) | Modulo 4 (Carrello virtuale). Deliverable: profilazione AI + generazione carrello.
Targeting & Ads (sett. 10-12) | Moduli 5, 6 (Campagne automatiche). Deliverable: trigger + attivazione marketing automation.
Go-Live (sett. 13-15) | UAT, ottimizzazioni, training, lancio. Deliverable: MVP completo e operativo.
Stack tecnologico
Database | MongoDB
Backend | JavaScript / TypeScript
Frontend | React (Desktop optimized)
AI | LLM via API + algoritmi proprietari (model-agnostic). Switch a LLM/RAG on-premise valutabile in Fase 2.
Infrastruttura | Docker, cloud-native
Specifiche tecniche Microlog
Endpoint dashboard | Nuovo (post rilascio 22/05): https://tracking.microlog.it/ — Vecchio (ancora attivo "per ora"): https://dev.microlog.it/xdc2/dashboard
Auth | Token statico (login JWT)
Credenziali correnti (22/05) | user: germano.marano ¦ password: Tempo123456!
Credenziali storiche (02/03) | user: kippunharu ¦ password: KippunHaru2026!
Endpoint principali | POST /upload/trigger (sensor_id + timestamp + UID utente) ¦ GET /data/uid/tracks (zone, durata, tier, gender, timestamp)
Parametri sensore | SENSOR_ID: 80:1F:12:D5:67:B9 ¦ TRIGGER_ID: 0 ¦ UID = email utente nel totem
Parametro pending | geometry_name del tavolo (POST /upload/trigger) — richiesto a Microlog 02/03, ancora non ricevuto
Formato dati | JSON, query con range temporale (giorno + fascia oraria)
Latency | Elaborazione batch notturna post-mezzanotte — dati disponibili giorno successivo (G+1)
Dati API | Statistiche zona+globali (permanenza media, ingressi/uscite, passanti vs interessati vs ingaggiati, valori assoluti + pesati per superficie); sequenza zone visitate per soggetto con tempi; ID/email + sesso + timestamp; evento "azione completata"
Heatmap | Disponibile solo via dashboard Microlog, NON via API. Heatmap direzione sguardo in sviluppo lato Microlog.
Test environment | Non disponibile — dati reali dal primo pop-up (1/12/2025, K-ippun Haru a I Gigli)
Mapping zona→prodotto | NON fornito da Microlog. A carico HeyAI (base: file Excel Germano "Esposizione Kippun I Gigli")
Open Questions critiche da chiudere
1. UID utente: email vs identifier opaco | Proposta tecnica Carlo+Simone 26-27/02 di usare UID opaco al posto dell'email per conformità GDPR mai confermata da Microlog/Germano. Rischio bloccante GDPR se Microlog impone email.
2. geometry_name pending Microlog | Richiesto a Microlog il 02/03/2026, ancora non ricevuto. Parametro POST /upload/trigger necessario per implementare correttamente il trigger.
3. Rilocazione sensori post-exit K-ippun Haru | K-ippun Haru ha fatto exit. Sensori da spostare a fine maggio in nuovo pop-up store (da confermare da Germano). Impatto su finestra di test integration.
4. Tablet/totem: ownership produzione | HeyAI fornisce il tablet (decisione Germano 26/01). Proposta scritta totem multi-SIM in attesa da team hardware.
5. Integrazione CRM cliente (Odoo) | CRM cliente NoLoop = Odoo. Integrazioni HubSpot/Mailchimp/Salesforce previste come standard (RF7.3). Odoo da valutare separatamente.
Fonti documentali
Allegato 1 — Offerta HeyAI Eye Cookies MVP | Proposta di Investimento del 22/01/2026 (rev. con switch a Full Ownership €75K il 02/04). Salvata in: 80 - Sources/Files/Eye Cookies/
Allegato 2 — Chiarimenti tecnici e operativi | Email Carlo a Germano del 03/02/2026 (risposta a recap completo Germano 26/01) con conferma 30+ requisiti MVP, stack, team, AI scelta, Fase 2. Salvata in: 80 - Sources/Files/Eye Cookies/
Allegato 3 — NOT EYE cookie requisiti | Documento NoLoop del 30/07/2025 (allegato cliente alla call 22/01/2026) con tutti i RFx.y + lista MVP. Salvato in: 80 - Sources/Files/Eye Cookies/
Scheda vault | 20 - Projects/NOT/Eye Cookies.md
Prep doc completo | 00 - Inbox/2026-05-22 - Contesto Eye Cookies pre-requirement log.md
Thread email storici | Outlook: "Noloop ¦ Eye Cookies: Approfondimento Tecnico" (ott-nov 2025), "Focus EYE cookie" (gen-feb 2026), "EYE cookie" (feb-apr 2026), "eye cook..next step" (apr-mag 2026)