## Req Log
Eye Cookies — Requirement Log
ID | Requisito | Tipo | Modulo Eye Cookies | Note
RF1.1 | Il sistema deve supportare la registrazione e gestione di utenti con ruoli diversi (es. super-admin, admin tenant, marketing, data analyst, client). | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Schema ruoli da definire con team di sviluppo in fase Foundation
RF1.2 | Ogni utente deve accedere con credenziali personali e avere accesso solo alle funzionalità permesse dal suo ruolo. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Autenticazione con credenziali personali + autorizzazione per ruolo.
RF1.3 | Deve essere previsto il supporto per l'autenticazione a due fattori (2FA). | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | 2FA obbligatorio su ruoli admin/super-admin.
RF1.4 | Ogni azione dell'utente deve essere tracciata tramite audit log. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Audit log su ogni azione utente.
RF1.5 | Deve essere possibile disabilitare un utente, resettare la password o modificarne i permessi da parte dell'amministratore del tenant. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Gestione utenze (disable/reset/permessi) da admin tenant.
RF2.1 | Il sistema deve gestire più tenant (clienti aziendali) separati, con isolamento completo di dati, utenti e configurazioni. | Must Have (coperto parzialmente) | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Architettura DB nativamente multi-tenant. MVP gestisce un cliente con più pop-up store; Enterprise multi-cliente prevista per fasi successive.
RF2.2 | Ogni tenant deve poter configurare e gestire più pop-up store con dati, sensori e report dedicati. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Gestione più pop-up store per tenant con dati/sensori/report dedicati.
RF2.3 | Ogni utente deve essere associato a uno o più pop-up store e accedere solo ai dati pertinenti. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Visibilità dati limitata ai pop-up associati all'utente.
RF2.4 | Deve essere possibile assegnare ruoli diversi all'interno dello stesso tenant e fra i diversi pop-up. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Stesso utente può avere ruoli diversi su pop-up diversi.
RF2.5 | Super-admin (interni) devono poter accedere a tutti i tenant per supporto o manutenzione. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Capability di accesso cross-tenant: il ruolo super-admin (interno HeyAI) può accedere a tutti i tenant per supporto e manutenzione tecnica. L'UI di gestione amministrativa nel MVP è coperta dal perimetro di RF9.1 (creazione/modifica tenant, creazione/modifica pop-up store, gestione utenze). Pannello Super-Admin avanzato con configurazione sensori/API, monitoraggio flussi attivi/stato API/log sistema, statistiche di utilizzo globale = Fase 2; nel MVP queste operazioni sono effettuate dal team di sviluppo HeyAI direttamente a livello tecnico.
RF3.1 | Il sistema deve acquisire i dati dei sensori Microlog tramite API in tempo reale o near-real-time. | Must Have | Mod 1 — Nightly Data Fetch | PRECISAZIONE MVP: scope = BATCH NOTTURNA (G+1) per la LETTURA dei dati comportamentali (GET /data/uid/tracks). La SCRITTURA della registrazione utente al totem (POST /upload/trigger con email + timestamp) è invece real-time. Se le API permetteranno disponibilità dati read "al termine della visita" (near real-time), il sistema potrà recepirlo; gestione a eventi istantanea complessa = valutazione separata. Auth: token statico (login JWT) → POST /upload/trigger — modello esatto da chiarire con Microlog (vedi Open Question 6). Endpoint Microlog post rilascio 22/05: https://tracking.microlog.it/ (vecchio https://dev.microlog.it/xdc2/dashboard ancora attivo "per ora").
RF3.2 | I dati devono includere: zone visitate, permanenza, direzione, heatmap, interazioni, sosta, manipolazione prodotti. | Must Have | Mod 1 — Nightly Data Fetch | GAP NOTI: (1) Heatmap = solo dashboard Microlog, NON via API; (2) Mapping zona→prodotto NON fornito da Microlog: a carico HeyAI (base: Excel Germano "Esposizione Kippun I Gigli"); (3) "Manipolazione prodotti" del testo originale NON disponibile via API: dedotta dall'AI HeyAI a partire da tempi di permanenza/sosta per zona; (4) Heatmap "direzione sguardo" richiede sensori avanzati (es. caso GLO citato in PDF Allegato 3) — capability HW dei sensori installati da confermare (vedi Open Question 8); (5) Microlog espone tier di engagement (passanti / interessati / ingaggiati) utili come input di profilazione. Endpoint chiave: GET /data/uid/tracks (zone, durata, tier, gender, timestamp).
RF3.3 | Deve essere previsto un modulo per la normalizzazione e parsing dei dati al formato interno del sistema. | Must Have | Mod 3 — Data Processing | Modulo dedicato di normalizzazione/parsing dei dati Microlog al formato interno.
RF3.4 | Devono essere gestiti meccanismi di buffer o fallback per assenza temporanea di connessione. | Must Have | Mod 1 — Nightly Data Fetch | Retry logic + buffer locale + re-fetch su giorni mancanti. Storico Microlog scaricabile da dashboard (già backuppato dal team di sviluppo il 02/03 in Eye Cookies playground).
RF4.1 | Il sistema deve associare i dati comportamentali a un identificatore univoco (es. tag, sessione, QR code, ID anonimo). | Must Have | Mod 2 — Registration-Timestamp | FLUSSO : (1) totem/tablet HeyAI all'ingresso raccoglie email + consenso GDPR; (2) sistema HeyAI invia a Microlog email + timestamp via API; (3) Microlog matching con ID soggetto. DUBBIO APERTO: UID = email utente (rischio GDPR; proposta UID opaco Carlo+Simone 26-27/02 mai confermata da Microlog/Germano). Parametri sensore: SENSOR_ID 80:1F:12:D5:67:B9, TRIGGER_ID 0. Tablet a carico HeyAI.
RF4.2 | Deve analizzare automaticamente i comportamenti dell'utente all'interno dello spazio fisico (es. percorso, soste, ritorni, manipolazione prodotti, direzione dello sguardo) utilizzando algoritmi di AI e machine learning per identificare pattern ricorrenti e segmenti comportamentali. | Must Have | Mod 4 — Virtual Cart Generation | Analisi comportamentale via AI/ML su percorso, soste, ritorni, manipolazione (dedotta da tempi di permanenza per zona). "Direzione dello sguardo" del testo originale NON disponibile via API Microlog standard: copertura subordinata alla capability HW dei sensori installati (vedi Open Question 8) — nel MVP fuori scope salvo conferma. Tier di engagement (passanti/interessati/ingaggiati) usato come input di clustering base.
RF4.3 | Deve memorizzare, correlare e aggiornare in tempo reale lo storico comportamentale di ciascun utente o sessione, anche su base temporale e geolocalizzata. | Must Have | Mod 4 — Virtual Cart Generation | "In tempo reale" coerente con batch notturno Microlog (storico aggiornato G+1). Storage MongoDB. Geolocalizzazione = livello pop-up store.
RF4.4 | Deve consentire la definizione e il riconoscimento automatico di soglie comportamentali o anomalie tramite AI (es. "sosta >30 sec", "comportamento anomalo rispetto allo storico del cluster"). | Nice to Have | — (Fase 2) | Valutabile in Fase 2 una volta raccolti dati comportamentali sufficienti.
RF4.5 | Deve prevedere un modulo AI per il clustering degli utenti in base ai comportamenti (es. utenti esplorativi, decisi, indecisi, abituali). | Nice to Have | — (Fase 2) | Richiede volumi dati sufficienti per training clustering significativo.
RF5.1 | Il sistema deve generare un carrello virtuale per ciascun utente profilato, utilizzando l'analisi AI dei comportamenti per suggerire i prodotti più coerenti. | Must Have | Mod 4 — Virtual Cart Generation | Generazione automatica carrello virtuale per ogni utente profilato, basata su analisi AI dei comportamenti in-store.
RF5.2 | I prodotti nel carrello devono essere correlati tramite AI agli oggetti osservati, manipolati o verso cui si è rivolto lo sguardo, anche con logiche di raccomandazione predittiva (es. similarità, associazione con comportamenti di utenti simili). | Must Have | Mod 4 — Virtual Cart Generation | Correlazione zona Microlog ↔ prodotto via mappatura interna (Excel Germano "Esposizione Kippun I Gigli"). Correlazioni su "oggetti manipolati" dedotte da tempi di permanenza/sosta per zona. Correlazioni su "direzione dello sguardo" del testo originale subordinate alla capability HW dei sensori installati (vedi Open Question 8) — nel MVP fuori scope salvo conferma. Logiche di raccomandazione predittiva su pattern di similarità tra utenti profilati.
RF5.3 | Il carrello deve aggiornarsi dinamicamente durante la visita, integrando nuovi comportamenti e suggerimenti tramite algoritmi di recommendation engine. | Nice to Have | — (Fase 2) | Fuori scope MVP. Carrello generato in modalità batch post-visita. Aggiornamento real-time valutabile in Fase 2.
RF5.4 | L'utente deve poter accedere al carrello tramite QR code, login, SMS/email (se identificato o profilato). | Must Have | Mod 4 — Virtual Cart Generation | PRECISAZIONE MVP: NO frontend consumer dedicato. RF5.4 = il sistema genera LINK DIRETTO ALL'E-COMMERCE del cliente con i prodotti prepopolati. Accesso utente via email post-visita con link e-commerce. SMS = fuori scope MVP.
RF5.5 | Il sistema deve supportare la gestione di più carrelli per sessione o utente, e deve mantenere uno storico delle interazioni, anche ai fini di retargeting o analisi. | Nice to Have | — (Fase 2) | Fuori scope MVP. Storico interazioni base coperto da RF4.3.
RF5.6 | Deve essere possibile visualizzare e spiegare le logiche di AI applicate al carrello (funzione di "explainability" opzionale per scopi analitici o normativi). | Nice to Have | — (Fase 2) | Fuori scope MVP. Valutabile in Fase 2.
RF6.1 | Il sistema deve esporre API REST per l'accesso esterno a funzionalità e dati. | Nice to Have | — (Fase 2) | API pubbliche esterne fuori scope MVP. API interne previste (NF3).
RF6.2 | Deve supportare webhook per la trasmissione di eventi in tempo reale (es. ingresso, sosta, acquisto). | Nice to Have | — (Fase 2) | Fuori scope MVP.
RF6.3 | Le API devono essere documentate (es. Swagger/OpenAPI) e accessibili tramite chiavi/token. | Nice to Have | — (Fase 2) | Documentazione API pubbliche fuori scope MVP. Documentazione tecnica interna inclusa.
RF6.4 | I formati supportati per esportazione dati devono includere JSON, CSV e XML. | Nice to Have | — (Fase 2) | Esportazione CSV/PDF coperta da RF8.3. XML fuori scope MVP.
RF6.5 | Deve essere possibile accedere programmaticamente anche alla dashboard e alle heatmap. | Nice to Have | — (Fase 2) | Fuori scope MVP.
RF7.1 | Il sistema deve attivare azioni automatiche in base al comportamento (trigger configurabili). | Must Have | Mod 5 — AI Targeting Engine | Trigger configurabili per attivare azioni di marketing automatiche in base al comportamento utente.
RF7.2 | Le azioni includono: email, notifiche push, promozioni personalizzate, invio di link al carrello. | Must Have | Mod 6 — Advertising Activation | Azioni marketing: email, notifiche, promozioni, link carrello. Attivazione automatica via canali email + social.
RF7.3 | Deve integrarsi con CRM/marketing esterni (es. HubSpot, Mailchimp, Salesforce). | Must Have | Mod 6 — Advertising Activation | Predisposizione per connettori standard verso CRM/marketing più diffusi (HubSpot, Mailchimp, Salesforce). Integrazione specifica con il CRM del tenant da configurare in fase di discovery in base al primo cliente onboardato.
RF7.4 | Tutte le azioni devono essere loggate per utente/sessione. | Must Have | Mod 6 — Advertising Activation | Logging di tutte le azioni marketing per utente/sessione.
RF7.5 | L'interfaccia di configurazione delle regole deve permettere logica condizionale (if-then). | Nice to Have | — (Fase 2) | UI logica condizionale fuori scope MVP. Trigger base coperti da RF7.1.
RF8.1 | Deve includere dashboard in tempo reale per visualizzare: heatmap, flussi, conversioni, tempo medio di permanenza. | Nice to Have | — (Fase 2) | Dashboard real-time fuori scope MVP. Dashboard MVP aggiornata in batch (G+1).
RF8.2 | Deve offrire filtri per data, store, tipo utente, prodotto osservato, evento. | Must Have | Cross moduli (dashboard di monitoraggio) | Filtri base. PRECISAZIONE MVP: ottimizzata Desktop, NON responsive tablet/mobile (RF8.4 escluso).
RF8.3 | I report devono essere esportabili in PDF/CSV ed eventualmente inviabili automaticamente. | Must Have | Cross moduli (dashboard di monitoraggio) | Export report in PDF/CSV con possibilità di invio automatico schedulato.
RF8.4 | La dashboard deve essere responsive e accessibile anche da tablet. | Nice to Have | — (Fase 2) | Dashboard MVP ottimizzata Desktop. Adattamento responsive valutabile come evolutiva post primi test.
RF9.1 | Deve gestire: • Creazione/modifica tenant • Creazione/modifica pop-up store • Gestione utenze tenant • Configurazione sensori e API • Monitoraggio flussi attivi, stato API, log sistema • Statistiche di utilizzo globale | Must Have (coperto parzialmente) | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | PERIMETRO MVP: inclusi (1) Creazione/modifica tenant, (2) Creazione/modifica pop-up store, (3) Gestione utenze tenant. ESCLUSI da MVP (Fase 2): UI super-admin per configurazione sensori e API, monitoraggio flussi attivi/stato API/log sistema, statistiche di utilizzo globale. Nota: la configurazione tecnica dei sensori Microlog richiesta da RF3.1 viene comunque eseguita nel MVP, ma a livello tecnico dal team di sviluppo HeyAI (no UI super-admin nel MVP). Funzionalità admin avanzate amministrate dal team HeyAI quando non disponibili in UI.
RF9.2 | Deve prevedere gestione delle API key (rigenerazione, scadenza, abilitazioni). | Nice to Have | — (Fase 2) | Fuori scope MVP (legato alle API pubbliche).
RF9.3 | Deve permettere l'abilitazione/disabilitazione di feature specifiche per tenant. | Nice to Have | — (Fase 2) | Fuori scope MVP.
RF10.1 | I dati devono essere anonimizzati; non è consentita la registrazione di immagini o dati biometrici. | Must Have | Cross moduli (privacy/GDPR) | Anonimizzazione dei dati personali. Nessuna registrazione di immagini o dati biometrici.
RF10.2 | Deve essere prevista la possibilità di documentare una DPIA (Privacy Impact Assessment). | Must Have | Cross moduli (privacy/GDPR) | Possibilità di documentare una DPIA (Privacy Impact Assessment).
RF10.3 | I dati devono essere archiviati secondo principi di minimizzazione e con misure di sicurezza (crittografia, audit log). | Must Have | Cross moduli (privacy/GDPR) | Archiviazione conforme a principi di minimizzazione + crittografia + audit log.
RF10.4 | Deve essere configurabile la retention (es. cancellazione automatica dopo 30/60/90 giorni). | Nice to Have | — (Fase 2) | Retention fissa nel MVP. Configurabilità retention in Fase 2.
NF1 | L'applicazione deve essere web-based e accessibile via browser. | Must Have | Cross moduli (non funzionale) | Applicazione web-based accessibile via browser.
NF2 | Deve garantire alta disponibilità e scalabilità (cloud-native preferibile). | Must Have | Cross moduli (non funzionale) | Architettura cloud-native con alta disponibilità e scalabilità.
NF3 | Deve essere sviluppata secondo architettura API-centrica (API-first). | Must Have | Cross moduli (non funzionale) | Architettura API-first interna. API pubbliche esterne previste per fasi successive.
NF4 | Devono essere previste misure di disaster recovery e backup periodici. | Must Have | Cross moduli (non funzionale) | Disaster recovery + backup periodici.

## Riferimenti
Specifiche tecniche Microlog
Endpoint dashboard | Nuovo (post 22/05): https://tracking.microlog.it/ ¦ Vecchio (ancora attivo "per ora"): https://dev.microlog.it/xdc2/dashboard
Auth | Token statico. Il flusso operativo documentato indica «login JWT → POST /upload/trigger». Modello esatto (JWT a lunga vita / API key statica / token con refresh) da chiarire con Microlog — vedi Open Question 6.
Endpoint principali | POST /upload/trigger (sensor_id + timestamp + UID — registrazione utente real-time) ¦ GET /data/uid/tracks (zone, durata, tier, gender, timestamp — lettura batch G+1) ¦ API evento "azione completata" (ID/email + timestamp).
Parametri sensore | SENSOR_ID: 80:1F:12:D5:67:B9 ¦ TRIGGER_ID: 0 ¦ UID = email utente nel totem
Parametro pending | geometry_name del tavolo (POST /upload/trigger) — richiesto a Microlog 02/03, ancora non ricevuto
Formato dati | JSON, query con range temporale (giorno + fascia oraria)
Latency | Elaborazione batch notturna post-mezzanotte — dati disponibili G+1
Heatmap | Heatmap disponibile solo via dashboard Microlog, NON via API. Heatmap "direzione sguardo" non disponibile su sensori standard: PDF Allegato 3 indica che solo alcuni sensori avanzati la rilevano (es. caso GLO). Capability HW dei sensori installati in K-ippun Haru / nuovo pop-up da confermare — vedi Open Question 8.
Test environment | Ambiente di test non disponibile da Microlog. Dati storici offline disponibili dal 02/03/2026 (backup dashboard scaricato dal team di sviluppo nel "Eye Cookies playground"). Test live in attesa di rilocazione sensori post-exit K-ippun Haru — vedi Open Question 3.
Mapping zona→prodotto | NON fornito da Microlog. A carico HeyAI (base: Excel Germano "Esposizione Kippun I Gigli")
Tier di engagement | Microlog restituisce nelle statistiche API il tier di engagement per visitatore (passanti / interessati / ingaggiati), con valori assoluti e pesati per superficie. Utile come input di profilazione (RF4.2) e di targeting (RF7.1).
Documentazione API XDC.pdf | Documentazione tecnica ufficiale Microlog dell'API XDC. Riferimento autoritativo per l'implementazione del modulo di integrazione (autenticazione, endpoint, payload). Fornita separatamente al kick-off tecnico.
Open Questions critiche da chiudere
1. UID utente: email vs identifier opaco | Proposta tecnica Carlo+Simone 26-27/02 di usare UID opaco al posto dell'email mai confermata da Microlog/Germano. Rischio bloccante GDPR.
2. geometry_name pending Microlog | Parametro "geometry_name" del tavolo associato al sensore, richiesto a Microlog il 02/03/2026 e ancora non ricevuto. Necessario per implementare correttamente POST /upload/trigger.
3. Rilocazione sensori post-exit K-ippun Haru | Sensori da spostare a fine maggio in nuovo pop-up store (da confermare da Germano).
4. Tablet/totem: ownership produzione | HeyAI fornisce il tablet. Proposta scritta totem multi-SIM in attesa da team hardware.
5. Mapping zona→prodotto post-go-live | Mantenimento del mapping nel tempo (aggiornamento ogni cambio espositivo nei pop-up): definire chi è responsabile post-go-live (HeyAI come parte del MVP? Cliente con tariffa di consulenza?). Versione corrente: Excel Germano 'Esposizione Kippun I Gigli' fermo al 13-20/03. Versione aggiornata in attesa.
6. Modello di autenticazione API Microlog | Email Germano 10/11/2025 indica "token statico"; flusso 02/03/2026 indica "login JWT → POST /upload/trigger". Chiedere a Microlog il formato esatto: JWT a lunga vita di fatto statico, API key statica, o token con scadenza/refresh. Impatto sul modulo Auth (RF3.1) e sulla gestione credenziali nel codice.
7. SLA tecnico Microlog (API contract) | Il contratto NoLoop ↔ Microlog (rinnovato a maggio 2026) include garanzie tecniche su API (versionamento, preavviso change, retrocompatibilità)? Il rilascio del 22/05/2026 con cambio URL + credenziali senza preavviso evidenzia il rischio. Verificare con Germano e definire SLA tecnico in forma scritta.
8. Capability HW sensori Microlog — direzione sguardo | I sensori Microlog installati in K-ippun Haru (e nei prossimi pop-up post-rilocazione) rilevano la "direzione dello sguardo" richiesta da RF4.2 e RF5.2? PDF Allegato 3 indica che solo alcuni sensori avanzati la supportano (es. caso GLO). Verificare modello sensori in uso e impatto su scope MVP.
Decisioni architetturali
Stack AI | LLM via API (model-agnostic) per MVP. Switch a LLM open source + RAG on-premise valutabile in Fase 2 quando i volumi giustificheranno il costo hardware (GPU dedicate).
Multi-tenant | Architettura DB nativamente predisposta per isolamento multi-cliente. MVP gestisce un cliente con più pop-up store. Modalità Enterprise multi-cliente / white label prevista per fasi successive