## Master Interno
Eye Cookies — Requirement Log MVP (Master Interno)
Cliente: NoLoop / NOT ¦ Progetto: Eye Cookies MVP ¦ Versione: 2.0 ¦ Data: 22-05-2026 ¦ Audience: HeyAI + team di sviluppo
ID | Requisito | Tipo | Modulo Eye Cookies | Note
RF1.1 | Il sistema deve supportare la registrazione e gestione di utenti con ruoli diversi (es. super-admin, admin tenant, marketing, data analyst, client). | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Schema ruoli da definire con team di sviluppo in fase Foundation. Mappare i 5 ruoli sul modello permessi MongoDB.
RF1.2 | Ogni utente deve accedere con credenziali personali e avere accesso solo alle funzionalità permesse dal suo ruolo. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | RBAC standard. Token JWT lato API.
RF1.3 | Deve essere previsto il supporto per l'autenticazione a due fattori (2FA). | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | 2FA via TOTP (Google Authenticator/Authy) o email OTP. Scelta in design.
RF1.4 | Ogni azione dell'utente deve essere tracciata tramite audit log. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Aggiunto da HeyAI in quotazione (email 03/02). Audit log in collection MongoDB dedicata.
RF1.5 | Deve essere possibile disabilitare un utente, resettare la password o modificarne i permessi da parte dell'amministratore del tenant. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Funzionalità admin standard.
RF2.1 | Il sistema deve gestire più tenant (clienti aziendali) separati, con isolamento completo di dati, utenti e configurazioni. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Aggiunto da HeyAI. PRECISAZIONE MVP (email Carlo 03/02): architettura DB nativamente predisposta per isolamento dati tra clienti, ma primo rilascio gestisce UN cliente (NoLoop) con più pop-up store. Multi-tenant Enterprise full = Fase 2.
RF2.2 | Ogni tenant deve poter configurare e gestire più pop-up store con dati, sensori e report dedicati. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Coerente con scope MVP.
RF2.3 | Ogni utente deve essere associato a uno o più pop-up store e accedere solo ai dati pertinenti. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Regola di visibilità per utente.
RF2.4 | Deve essere possibile assegnare ruoli diversi all'interno dello stesso tenant e fra i diversi pop-up. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Estensione RBAC per cross-pop-up.
RF2.5 | Super-admin (interni) devono poter accedere a tutti i tenant per supporto o manutenzione. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Aggiunto da HeyAI per supporto operativo HeyAI/team di sviluppo.
RF3.1 | Il sistema deve acquisire i dati dei sensori Microlog tramite API in tempo reale o near-real-time. | Must Have | Mod 1 — Nightly Data Fetch | PRECISAZIONE MVP (email Carlo 03/02): scope = BATCH NOTTURNA (G+1) come da specifica Microlog. Se le API permetteranno disponibilità "al termine della visita" (near real-time), il sistema potrà recepirlo; gestione a eventi istantanea complessa = valutazione separata. Auth: token statico (login JWT) → POST /upload/trigger. Endpoint Microlog post rilascio 22/05: https://tracking.microlog.it/ (vecchio https://dev.microlog.it/xdc2/dashboard ancora attivo "per ora").
RF3.2 | I dati devono includere: zone visitate, permanenza, direzione, heatmap, interazioni, sosta, manipolazione prodotti. | Must Have | Mod 1 — Nightly Data Fetch | GAP NOTI: (1) Heatmap = solo dashboard Microlog, NON via API; (2) Mapping zona→prodotto NON fornito da Microlog: a carico HeyAI (base: Excel Germano "Esposizione Kippun I Gigli"); (3) Heatmap direzione sguardo in sviluppo lato Microlog. Endpoint chiave: GET /data/uid/tracks (zone, durata, tier, gender, timestamp).
RF3.3 | Deve essere previsto un modulo per la normalizzazione e parsing dei dati al formato interno del sistema. | Must Have | Mod 3 — Data Processing | Input: JSON da Microlog. Output: schema interno MongoDB.
RF3.4 | Devono essere gestiti meccanismi di buffer o fallback per assenza temporanea di connessione. | Must Have | Mod 1 — Nightly Data Fetch | Retry logic + buffer locale + re-fetch su giorni mancanti. Storico Microlog scaricabile da dashboard (già backuppato dal team di sviluppo il 02/03 in iCookies playground).
RF4.1 | Il sistema deve associare i dati comportamentali a un identificatore univoco (es. tag, sessione, QR code, ID anonimo). | Must Have | Mod 2 — Registration-Timestamp | FLUSSO (Germano 26/01): (1) totem/tablet HeyAI all'ingresso raccoglie email + consenso GDPR; (2) sistema HeyAI invia a Microlog email + timestamp via API; (3) Microlog matching con ID soggetto. DUBBIO APERTO: UID = email utente (rischio GDPR; proposta UID opaco Carlo+Simone 26-27/02 mai confermata da Microlog/Germano). Parametri sensore: SENSOR_ID 80:1F:12:D5:67:B9, TRIGGER_ID 0. Tablet a carico HeyAI.
RF4.2 | Deve analizzare automaticamente i comportamenti dell'utente all'interno dello spazio fisico (es. percorso, soste, ritorni, manipolazione prodotti, direzione dello sguardo) utilizzando algoritmi di AI e machine learning per identificare pattern ricorrenti e segmenti comportamentali. | Must Have | Mod 4 — Virtual Cart Generation | Stack: LLM via API + algoritmi proprietari. Direzione sguardo NON disponibile via API Microlog oggi.
RF4.3 | Deve memorizzare, correlare e aggiornare in tempo reale lo storico comportamentale di ciascun utente o sessione, anche su base temporale e geolocalizzata. | Must Have | Mod 4 — Virtual Cart Generation | "In tempo reale" coerente con batch notturno Microlog (storico aggiornato G+1). Storage MongoDB. Geolocalizzazione = livello pop-up store.
RF4.4 | Deve consentire la definizione e il riconoscimento automatico di soglie comportamentali o anomalie tramite AI (es. "sosta >30 sec", "comportamento anomalo rispetto allo storico del cluster"). | Nice to Have | — (Fase 2) | Valutabile in Fase 2 una volta raccolti dati comportamentali sufficienti.
RF4.5 | Deve prevedere un modulo AI per il clustering degli utenti in base ai comportamenti (es. utenti esplorativi, decisi, indecisi, abituali). | Nice to Have | — (Fase 2) | Richiede volumi dati sufficienti per training clustering significativo.
RF5.1 | Il sistema deve generare un carrello virtuale per ciascun utente profilato, utilizzando l'analisi AI dei comportamenti per suggerire i prodotti più coerenti. | Must Have | Mod 4 — Virtual Cart Generation | Carrello probabilistico basato su interazioni fisiche + heatmap. Engine AI con LLM via API (model-agnostic per MVP, switch a on-premise valutabile in Fase 2).
RF5.2 | I prodotti nel carrello devono essere correlati tramite AI agli oggetti osservati, manipolati o verso cui si è rivolto lo sguardo, anche con logiche di raccomandazione predittiva (es. similarità, associazione con comportamenti di utenti simili). | Must Have | Mod 4 — Virtual Cart Generation | Correlazione zona Microlog ↔ prodotto via mappatura interna (Excel Germano "Esposizione Kippun I Gigli"). Direzione sguardo NON disponibile oggi.
RF5.3 | Il carrello deve aggiornarsi dinamicamente durante la visita, integrando nuovi comportamenti e suggerimenti tramite algoritmi di recommendation engine. | Nice to Have | — (Fase 2) | Carrello MVP è batch (G+1). Aggiornamento dinamico in-visit richiede gestione eventi istantanea.
RF5.4 | L'utente deve poter accedere al carrello tramite QR code, login, SMS/email (se identificato o profilato). | Must Have | Mod 4 — Virtual Cart Generation | PRECISAZIONE MVP CRITICA (email Carlo 03/02): NO frontend consumer dedicato. RF5.4 = il sistema genera LINK DIRETTO ALL'E-COMMERCE del cliente con i prodotti prepopolati. Accesso utente via email post-visita con link e-commerce. SMS = fuori scope MVP.
RF5.5 | Il sistema deve supportare la gestione di più carrelli per sessione o utente, e deve mantenere uno storico delle interazioni, anche ai fini di retargeting o analisi. | Nice to Have | — (Fase 2) | Storico interazioni base coperto da RF4.3.
RF5.6 | Deve essere possibile visualizzare e spiegare le logiche di AI applicate al carrello (funzione di "explainability" opzionale per scopi analitici o normativi). | Nice to Have | — (Fase 2) | Explainability AI richiede tooling dedicato.
RF6.1 | Il sistema deve esporre API REST per l'accesso esterno a funzionalità e dati. | Nice to Have | — (Fase 2) | Sezione 6 intera (API pubbliche esterne) esclusa da MVP. API interne in scope via NF3.
RF6.2 | Deve supportare webhook per la trasmissione di eventi in tempo reale (es. ingresso, sosta, acquisto). | Nice to Have | — (Fase 2)
RF6.3 | Le API devono essere documentate (es. Swagger/OpenAPI) e accessibili tramite chiavi/token. | Nice to Have | — (Fase 2) | Per API pubbliche. Documentazione tecnica interna inclusa nel pacchetto consegna.
RF6.4 | I formati supportati per esportazione dati devono includere JSON, CSV e XML. | Nice to Have | — (Fase 2) | Per esportazione pubblica. CSV/PDF interni coperti da RF8.3.
RF6.5 | Deve essere possibile accedere programmaticamente anche alla dashboard e alle heatmap. | Nice to Have | — (Fase 2)
RF7.1 | Il sistema deve attivare azioni automatiche in base al comportamento (trigger configurabili). | Must Have | Mod 5 — AI Targeting Engine | Aggiunto da HeyAI (Advertising Activation in Fase 1 invece di Fase 2 come Germano aveva ipotizzato).
RF7.2 | Le azioni includono: email, notifiche push, promozioni personalizzate, invio di link al carrello. | Must Have | Mod 6 — Advertising Activation | Aggiunto da HeyAI. Attivazione automatica campagne via email + social (Meta Ads, Google Ads).
RF7.3 | Deve integrarsi con CRM/marketing esterni (es. HubSpot, Mailchimp, Salesforce). | Must Have | Mod 6 — Advertising Activation | Aggiunto da HeyAI. CRM target cliente NoLoop = Odoo (recap Carlo 22/01). HubSpot/Mailchimp/Salesforce previsti come connettori standard; Odoo da valutare.
RF7.4 | Tutte le azioni devono essere loggate per utente/sessione. | Must Have | Mod 6 — Advertising Activation | Aggiunto da HeyAI. Log marketing dedicato + correlazione con audit log generale (RF1.4).
RF7.5 | L'interfaccia di configurazione delle regole deve permettere logica condizionale (if-then). | Nice to Have | — (Fase 2) | Trigger configurabili coperti da RF7.1 ma senza UI logica condizionale avanzata.
RF8.1 | Deve includere dashboard in tempo reale per visualizzare: heatmap, flussi, conversioni, tempo medio di permanenza. | Nice to Have | — (Fase 2) | Dashboard MVP è batch (G+1) coerente con cadenza Microlog. Heatmap consultabile da dashboard Microlog.
RF8.2 | Deve offrire filtri per data, store, tipo utente, prodotto osservato, evento. | Must Have | Cross moduli (dashboard di monitoraggio) | Aggiunto da HeyAI. Filtri base. PRECISAZIONE MVP: ottimizzata Desktop, NON responsive tablet/mobile (RF8.4 escluso).
RF8.3 | I report devono essere esportabili in PDF/CSV ed eventualmente inviabili automaticamente. | Must Have | Cross moduli (dashboard di monitoraggio) | Aggiunto da HeyAI. Export PDF/CSV + invio automatico schedulato.
RF8.4 | La dashboard deve essere responsive e accessibile anche da tablet. | Nice to Have | — (Fase 2) | Escluso esplicitamente in MVP (email Carlo 03/02). Dashboard MVP ottimizzata Desktop. Adattamento responsive valutabile come evolutiva dopo primi test.
RF9.1 | Deve gestire: • Creazione/modifica tenant • Creazione/modifica pop-up store • Gestione utenze tenant • Configurazione sensori e API • Monitoraggio flussi attivi, stato API, log sistema • Statistiche di utilizzo globale | Nice to Have | — (Fase 2) | Dashboard super-admin completa esclusa MVP. Funzioni admin base coperte da RF1.x e RF2.x.
RF9.2 | Deve prevedere gestione delle API key (rigenerazione, scadenza, abilitazioni). | Nice to Have | — (Fase 2) | Legato alle API pubbliche RF6.x (escluse MVP).
RF9.3 | Deve permettere l'abilitazione/disabilitazione di feature specifiche per tenant. | Nice to Have | — (Fase 2) | Feature flagging in Fase 2.
RF10.1 | I dati devono essere anonimizzati; non è consentita la registrazione di immagini o dati biometrici. | Must Have | Cross moduli (privacy/GDPR) | Aggiunto da HeyAI. Conforme a impostazione Microlog (dati aggregati, no identità individuale). Da valutare: UID utente = email vs identifier opaco.
RF10.2 | Deve essere prevista la possibilità di documentare una DPIA (Privacy Impact Assessment). | Must Have | Cross moduli (privacy/GDPR) | Aggiunto da HeyAI. Template DPIA da produrre. Coordinamento legale richiesto.
RF10.3 | I dati devono essere archiviati secondo principi di minimizzazione e con misure di sicurezza (crittografia, audit log). | Must Have | Cross moduli (privacy/GDPR) | Aggiunto da HeyAI. Crittografia at rest + in transit. Audit log = RF1.4. Minimizzazione = scelta campi DB.
RF10.4 | Deve essere configurabile la retention (es. cancellazione automatica dopo 30/60/90 giorni). | Nice to Have | — (Fase 2) | Retention fissa nel MVP da definire in DPIA. Configurabilità in Fase 2.
NF1 | L'applicazione deve essere web-based e accessibile via browser. | Must Have | Cross moduli (non funzionale) | Stack: React frontend. Accessibile via browser desktop (RF8.4 responsive tablet escluso).
NF2 | Deve garantire alta disponibilità e scalabilità (cloud-native preferibile). | Must Have | Cross moduli (non funzionale) | Infrastruttura cloud (setup + 6 mesi inclusi nella quotazione, €2.000). Docker containers.
NF3 | Deve essere sviluppata secondo architettura API-centrica (API-first). | Must Have | Cross moduli (non funzionale) | API REST interne. Sezione 6 (API pubbliche esterne) esclusa dal MVP.
NF4 | Devono essere previste misure di disaster recovery e backup periodici. | Must Have | Cross moduli (non funzionale) | Backup giornaliero DB + snapshot infrastruttura. DR plan in documentazione tecnica.

## Versione Cliente
Eye Cookies — Requirement Log MVP (Versione Cliente)
Cliente: NoLoop / NOT ¦ Progetto: Eye Cookies MVP ¦ Versione: 2.0 ¦ Data: 22-05-2026 ¦ Fornitore: HeyAI S.r.l.
ID | Requisito | Tipo | Modulo Eye Cookies | Note
RF1.1 | Il sistema deve supportare la registrazione e gestione di utenti con ruoli diversi (es. super-admin, admin tenant, marketing, data analyst, client). | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Ruoli previsti: super-admin, admin tenant, marketing, data analyst, client.
RF1.2 | Ogni utente deve accedere con credenziali personali e avere accesso solo alle funzionalità permesse dal suo ruolo. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Autenticazione con credenziali personali + autorizzazione per ruolo.
RF1.3 | Deve essere previsto il supporto per l'autenticazione a due fattori (2FA). | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | 2FA obbligatorio su ruoli admin/super-admin.
RF1.4 | Ogni azione dell'utente deve essere tracciata tramite audit log. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Audit log su ogni azione utente.
RF1.5 | Deve essere possibile disabilitare un utente, resettare la password o modificarne i permessi da parte dell'amministratore del tenant. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Gestione utenze (disable/reset/permessi) da admin tenant.
RF2.1 | Il sistema deve gestire più tenant (clienti aziendali) separati, con isolamento completo di dati, utenti e configurazioni. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Architettura DB nativamente multi-tenant. MVP gestisce un cliente con più pop-up store; Enterprise multi-cliente prevista per fasi successive.
RF2.2 | Ogni tenant deve poter configurare e gestire più pop-up store con dati, sensori e report dedicati. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Gestione più pop-up store per tenant con dati/sensori/report dedicati.
RF2.3 | Ogni utente deve essere associato a uno o più pop-up store e accedere solo ai dati pertinenti. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Visibilità dati limitata ai pop-up associati all'utente.
RF2.4 | Deve essere possibile assegnare ruoli diversi all'interno dello stesso tenant e fra i diversi pop-up. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Stesso utente può avere ruoli diversi su pop-up diversi.
RF2.5 | Super-admin (interni) devono poter accedere a tutti i tenant per supporto o manutenzione. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Super-admin con accesso cross-tenant per supporto e manutenzione.
RF3.1 | Il sistema deve acquisire i dati dei sensori Microlog tramite API in tempo reale o near-real-time. | Must Have | Mod 1 — Nightly Data Fetch | Acquisizione dati Microlog in modalità batch notturna (dati G+1). Evoluzione near real-time valutabile in Fase 2.
RF3.2 | I dati devono includere: zone visitate, permanenza, direzione, heatmap, interazioni, sosta, manipolazione prodotti. | Must Have | Mod 1 — Nightly Data Fetch | Acquisizione dati zone visitate, permanenza, direzione, interazioni, sosta. Heatmap consultabile via dashboard Microlog. Mapping zona→prodotto gestito internamente.
RF3.3 | Deve essere previsto un modulo per la normalizzazione e parsing dei dati al formato interno del sistema. | Must Have | Mod 3 — Data Processing | Modulo dedicato di normalizzazione/parsing dei dati Microlog al formato interno.
RF3.4 | Devono essere gestiti meccanismi di buffer o fallback per assenza temporanea di connessione. | Must Have | Mod 1 — Nightly Data Fetch | Buffer/fallback per garantire continuità in caso di assenza temporanea di connessione con Microlog.
RF4.1 | Il sistema deve associare i dati comportamentali a un identificatore univoco (es. tag, sessione, QR code, ID anonimo). | Must Have | Mod 2 — Registration-Timestamp | Identificatore univoco associato ai dati comportamentali. Email raccolta via totem/tablet HeyAI all'ingresso (previo consenso GDPR), abbinata all'ID Microlog.
RF4.2 | Deve analizzare automaticamente i comportamenti dell'utente all'interno dello spazio fisico (es. percorso, soste, ritorni, manipolazione prodotti, direzione dello sguardo) utilizzando algoritmi di AI e machine learning per identificare pattern ricorrenti e segmenti comportamentali. | Must Have | Mod 4 — Virtual Cart Generation | Analisi automatica comportamenti utente con AI/ML su percorso, soste, ritorni, manipolazione prodotti.
RF4.3 | Deve memorizzare, correlare e aggiornare in tempo reale lo storico comportamentale di ciascun utente o sessione, anche su base temporale e geolocalizzata. | Must Have | Mod 4 — Virtual Cart Generation | Storico comportamentale per utente/sessione, aggiornato in coerenza con la cadenza dati Microlog (batch G+1).
RF4.4 | Deve consentire la definizione e il riconoscimento automatico di soglie comportamentali o anomalie tramite AI (es. "sosta >30 sec", "comportamento anomalo rispetto allo storico del cluster"). | Nice to Have | — (Fase 2) | Fuori scope MVP. Valutabile in Fase 2.
RF4.5 | Deve prevedere un modulo AI per il clustering degli utenti in base ai comportamenti (es. utenti esplorativi, decisi, indecisi, abituali). | Nice to Have | — (Fase 2) | Fuori scope MVP. Valutabile in Fase 2.
RF5.1 | Il sistema deve generare un carrello virtuale per ciascun utente profilato, utilizzando l'analisi AI dei comportamenti per suggerire i prodotti più coerenti. | Must Have | Mod 4 — Virtual Cart Generation | Generazione automatica carrello virtuale per ogni utente profilato, basata su analisi AI dei comportamenti in-store.
RF5.2 | I prodotti nel carrello devono essere correlati tramite AI agli oggetti osservati, manipolati o verso cui si è rivolto lo sguardo, anche con logiche di raccomandazione predittiva (es. similarità, associazione con comportamenti di utenti simili). | Must Have | Mod 4 — Virtual Cart Generation | Correlazione AI tra prodotti del carrello e oggetti osservati/manipolati, con logiche di raccomandazione predittiva.
RF5.3 | Il carrello deve aggiornarsi dinamicamente durante la visita, integrando nuovi comportamenti e suggerimenti tramite algoritmi di recommendation engine. | Nice to Have | — (Fase 2) | Fuori scope MVP. Carrello generato in modalità batch post-visita. Aggiornamento real-time valutabile in Fase 2.
RF5.4 | L'utente deve poter accedere al carrello tramite QR code, login, SMS/email (se identificato o profilato). | Must Have | Mod 4 — Virtual Cart Generation | Accesso al carrello via email post-visita con link diretto all'e-commerce del cliente con prodotti prepopolati. Frontend consumer dedicato fuori scope MVP.
RF5.5 | Il sistema deve supportare la gestione di più carrelli per sessione o utente, e deve mantenere uno storico delle interazioni, anche ai fini di retargeting o analisi. | Nice to Have | — (Fase 2) | Fuori scope MVP. Storico interazioni base coperto da RF4.3.
RF5.6 | Deve essere possibile visualizzare e spiegare le logiche di AI applicate al carrello (funzione di "explainability" opzionale per scopi analitici o normativi). | Nice to Have | — (Fase 2) | Fuori scope MVP. Valutabile in Fase 2.
RF6.1 | Il sistema deve esporre API REST per l'accesso esterno a funzionalità e dati. | Nice to Have | — (Fase 2) | API pubbliche esterne fuori scope MVP. API interne previste (NF3).
RF6.2 | Deve supportare webhook per la trasmissione di eventi in tempo reale (es. ingresso, sosta, acquisto). | Nice to Have | — (Fase 2) | Fuori scope MVP.
RF6.3 | Le API devono essere documentate (es. Swagger/OpenAPI) e accessibili tramite chiavi/token. | Nice to Have | — (Fase 2) | Documentazione API pubbliche fuori scope MVP. Documentazione tecnica interna inclusa.
RF6.4 | I formati supportati per esportazione dati devono includere JSON, CSV e XML. | Nice to Have | — (Fase 2) | Esportazione CSV/PDF coperta da RF8.3. XML fuori scope MVP.
RF6.5 | Deve essere possibile accedere programmaticamente anche alla dashboard e alle heatmap. | Nice to Have | — (Fase 2) | Fuori scope MVP.
RF7.1 | Il sistema deve attivare azioni automatiche in base al comportamento (trigger configurabili). | Must Have | Mod 5 — AI Targeting Engine | Trigger configurabili per attivare azioni di marketing automatiche in base al comportamento utente.
RF7.2 | Le azioni includono: email, notifiche push, promozioni personalizzate, invio di link al carrello. | Must Have | Mod 6 — Advertising Activation | Azioni marketing: email, notifiche, promozioni, link carrello. Attivazione automatica via canali email + social.
RF7.3 | Deve integrarsi con CRM/marketing esterni (es. HubSpot, Mailchimp, Salesforce). | Must Have | Mod 6 — Advertising Activation | Integrazione con CRM/marketing esterni standard (HubSpot, Mailchimp, Salesforce). Integrazione Odoo da valutare.
RF7.4 | Tutte le azioni devono essere loggate per utente/sessione. | Must Have | Mod 6 — Advertising Activation | Logging di tutte le azioni marketing per utente/sessione.
RF7.5 | L'interfaccia di configurazione delle regole deve permettere logica condizionale (if-then). | Nice to Have | — (Fase 2) | UI logica condizionale fuori scope MVP. Trigger base coperti da RF7.1.
RF8.1 | Deve includere dashboard in tempo reale per visualizzare: heatmap, flussi, conversioni, tempo medio di permanenza. | Nice to Have | — (Fase 2) | Dashboard real-time fuori scope MVP. Dashboard MVP aggiornata in batch (G+1).
RF8.2 | Deve offrire filtri per data, store, tipo utente, prodotto osservato, evento. | Must Have | Cross moduli (dashboard di monitoraggio) | Dashboard con filtri per data/store/utente/prodotto/evento.
RF8.3 | I report devono essere esportabili in PDF/CSV ed eventualmente inviabili automaticamente. | Must Have | Cross moduli (dashboard di monitoraggio) | Export report in PDF/CSV con possibilità di invio automatico schedulato.
RF8.4 | La dashboard deve essere responsive e accessibile anche da tablet. | Nice to Have | — (Fase 2) | Dashboard MVP ottimizzata Desktop. Adattamento responsive valutabile come evolutiva post primi test.
RF9.1 | Deve gestire: • Creazione/modifica tenant • Creazione/modifica pop-up store • Gestione utenze tenant • Configurazione sensori e API • Monitoraggio flussi attivi, stato API, log sistema • Statistiche di utilizzo globale | Nice to Have | — (Fase 2) | Dashboard super-admin avanzata fuori scope MVP. Funzioni admin base coperte da RF1.x e RF2.x.
RF9.2 | Deve prevedere gestione delle API key (rigenerazione, scadenza, abilitazioni). | Nice to Have | — (Fase 2) | Fuori scope MVP (legato alle API pubbliche).
RF9.3 | Deve permettere l'abilitazione/disabilitazione di feature specifiche per tenant. | Nice to Have | — (Fase 2) | Fuori scope MVP.
RF10.1 | I dati devono essere anonimizzati; non è consentita la registrazione di immagini o dati biometrici. | Must Have | Cross moduli (privacy/GDPR) | Anonimizzazione dei dati personali. Nessuna registrazione di immagini o dati biometrici.
RF10.2 | Deve essere prevista la possibilità di documentare una DPIA (Privacy Impact Assessment). | Must Have | Cross moduli (privacy/GDPR) | Possibilità di documentare una DPIA (Privacy Impact Assessment).
RF10.3 | I dati devono essere archiviati secondo principi di minimizzazione e con misure di sicurezza (crittografia, audit log). | Must Have | Cross moduli (privacy/GDPR) | Archiviazione conforme a principi di minimizzazione + crittografia + audit log.
RF10.4 | Deve essere configurabile la retention (es. cancellazione automatica dopo 30/60/90 giorni). | Nice to Have | — (Fase 2) | Retention fissa nel MVP. Configurabilità retention in Fase 2.
NF1 | L'applicazione deve essere web-based e accessibile via browser. | Must Have | Cross moduli (non funzionale) | Applicazione web-based accessibile via browser.
NF2 | Deve garantire alta disponibilità e scalabilità (cloud-native preferibile). | Must Have | Cross moduli (non funzionale) | Architettura cloud-native con alta disponibilità e scalabilità.
NF3 | Deve essere sviluppata secondo architettura API-centrica (API-first). | Must Have | Cross moduli (non funzionale) | Architettura API-first interna. API pubbliche esterne previste per fasi successive.
NF4 | Devono essere previste misure di disaster recovery e backup periodici. | Must Have | Cross moduli (non funzionale) | Disaster recovery + backup periodici.

## Riferimenti
Eye Cookies — Riferimenti progetto
Info progetto
Cliente | NoLoop Srl Società Benefit / NOT — NoLoop On Trade
Referenti cliente | Germano Marano, Massimiliano "Massi" Sinigaglia, Paolo Donzelli (CFO NoLoop)
Fornitore | HeyAI Srl
Project Manager | Carlo Sanvoisin (HeyAI)
Approvazione commerciale | Email Paolo Donzelli del 03/04/2026 — Full Ownership €75K (contratto documentale non prodotto)
Stato pagamenti | Acconto fatturato e incassato
Tempistiche | 15 settimane dalla firma — go-live target settembre 2026
Architettura — 6 Moduli Funzionali
Modulo 1 — Nightly Data Fetch | Prelievo quotidiano dei dati di tracciamento elaborati da Microlog durante il batch notturno. Copre: RF3.1, RF3.4.
Modulo 2 — Registration-Timestamp | Collegamento tra timestamp di registrazione (email + consenso GDPR raccolti via totem/tablet HeyAI) e dati analitici Microlog. Copre: RF4.1.
Modulo 3 — Data Processing | Pulizia, elaborazione e normalizzazione dei dati per estrarre pattern comportamentali. Copre: RF3.2, RF3.3.
Modulo 4 — Virtual Cart Generation | Generazione di carrello virtuale probabilistico basato su interazioni fisiche e heatmap comportamentali. Copre: RF4.2, RF4.3, RF5.1, RF5.2, RF5.4.
Modulo 5 — AI Targeting Engine | Motore di targeting basato su algoritmi predittivi e LLM per strategia di remarketing. Copre: RF7.1.
Modulo 6 — Advertising Activation | Attivazione automatica campagne via email e social media (Meta Ads, Google Ads). Copre: RF7.2, RF7.3, RF7.4.
Piano di lavoro — 5 Fasi (15 settimane)
Foundation (sett. 1-3) | Architettura, autenticazione, multi-tenancy, privacy/GDPR base, NF.
Data Pipeline (sett. 4-6) | Moduli 1, 2, 3 operativi.
AI Engine (sett. 7-9) | Modulo 4 (Carrello virtuale).
Targeting & Ads (sett. 10-12) | Moduli 5, 6 (Campagne automatiche).
Go-Live (sett. 13-15) | UAT, ottimizzazioni, training, lancio.
Stack tecnologico
Database | MongoDB
Backend | JavaScript / TypeScript
Frontend | React (Desktop optimized)
AI | LLM via API + algoritmi proprietari (model-agnostic). Switch a LLM/RAG on-premise valutabile in Fase 2.
Infrastruttura | Docker, cloud-native
Specifiche tecniche Microlog
Endpoint dashboard | Nuovo (post 22/05): https://tracking.microlog.it/ ¦ Vecchio (ancora attivo "per ora"): https://dev.microlog.it/xdc2/dashboard
Auth | Token statico (login JWT)
Credenziali correnti (22/05) | user: germano.marano ¦ password: Tempo123456!
Credenziali storiche (02/03) | user: kippunharu ¦ password: KippunHaru2026!
Endpoint principali | POST /upload/trigger (sensor_id + timestamp + UID) ¦ GET /data/uid/tracks (zone, durata, tier, gender, timestamp)
Parametri sensore | SENSOR_ID: 80:1F:12:D5:67:B9 ¦ TRIGGER_ID: 0 ¦ UID = email utente nel totem
Parametro pending | geometry_name del tavolo (POST /upload/trigger) — richiesto a Microlog 02/03, ancora non ricevuto
Formato dati | JSON, query con range temporale (giorno + fascia oraria)
Latency | Elaborazione batch notturna post-mezzanotte — dati disponibili G+1
Heatmap | Disponibile solo via dashboard Microlog, NON via API. Heatmap direzione sguardo in sviluppo lato Microlog.
Test environment | Non disponibile — dati reali dal primo pop-up (1/12/2025, K-ippun Haru a I Gigli)
Mapping zona→prodotto | NON fornito da Microlog. A carico HeyAI (base: Excel Germano "Esposizione Kippun I Gigli")
Open Questions critiche da chiudere
1. UID utente: email vs identifier opaco | Proposta tecnica Carlo+Simone 26-27/02 di usare UID opaco al posto dell'email mai confermata da Microlog/Germano. Rischio bloccante GDPR.
2. geometry_name pending Microlog | Richiesto 02/03/2026, ancora non ricevuto. Necessario per implementare POST /upload/trigger.
3. Rilocazione sensori post-exit K-ippun Haru | Sensori da spostare a fine maggio in nuovo pop-up store (da confermare da Germano).
4. Tablet/totem: ownership produzione | HeyAI fornisce il tablet. Proposta scritta totem multi-SIM in attesa da team hardware.
5. Integrazione CRM cliente (Odoo) | CRM NoLoop = Odoo. Integrazioni HubSpot/Mailchimp/Salesforce standard (RF7.3). Odoo da valutare separatamente.
Fonti documentali
Allegato 1 — Offerta HeyAI Eye Cookies MVP | Proposta di Investimento 22/01/2026 (rev. €75K Full Ownership il 02/04). In: 80 - Sources/Files/Eye Cookies/
Allegato 2 — Chiarimenti tecnici e operativi | Email Carlo a Germano 03/02/2026: conferma 33 RFx.y MVP, stack, team, AI. In: 80 - Sources/Files/Eye Cookies/
Allegato 3 — NOT EYE cookie requisiti | Documento NoLoop 30/07/2025 (allegato cliente alla call 22/01/2026). Fonte autoritativa testo RFx.y. In: 80 - Sources/Files/Eye Cookies/
Scheda vault | 20 - Projects/NOT/Eye Cookies.md
Prep doc completo | 00 - Inbox/2026-05-22 - Contesto Eye Cookies pre-requirement log.md
Changelog versione 2.0 (22-05-2026 sera)
Struttura colonne | Ridotte da 11 a 5: ID + Requisito + Tipo (Must Have / Nice to Have) + Modulo Eye Cookies + Note. Tolto: Sezione, Perimetro, Fase Delivery, Owner, Stato, Note interne/cliente separate.
Tipo Must Have / Nice to Have | Must Have = tutti i requisiti in scope MVP (33 totali, promessi al cliente). Nice to Have = i 17 fuori scope MVP (Fase 2).
Fedeltà testo Germano | Verifica completa contro PDF Allegato 3: 47/50 RFx.y identici parola per parola. Corretti 3 requisiti (RF9.1, RF9.2, RF9.3) ripristinando testo originale Germano (in v1 erano stati riassunti).
Cross-check modifiche da chat Claude/Simone/Federico | Verificato: nessuna modifica al testo dei RFx.y emerge da chat Claude, minute Simone 25/02, allineamenti Federico. Le discussioni Simone (UID opaco, sensor_id, batch notturna) sono dettagli implementativi → confluiti in colonna Note.