## Master Interno
Eye Cookies — Requirement Log MVP (Master Interno)
ID | Requisito | Tipo | Modulo Eye Cookies | Note
RF1.1 | Il sistema deve supportare la registrazione e gestione di utenti con ruoli diversi (es. super-admin, admin tenant, marketing, data analyst, client). | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Schema ruoli da definire con team di sviluppo in fase Foundation
RF1.2 | Ogni utente deve accedere con credenziali personali e avere accesso solo alle funzionalità permesse dal suo ruolo. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy)
RF1.3 | Deve essere previsto il supporto per l'autenticazione a due fattori (2FA). | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy)
RF1.4 | Ogni azione dell'utente deve essere tracciata tramite audit log. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy)
RF1.5 | Deve essere possibile disabilitare un utente, resettare la password o modificarne i permessi da parte dell'amministratore del tenant. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy)
RF2.1 | Il sistema deve gestire più tenant (clienti aziendali) separati, con isolamento completo di dati, utenti e configurazioni. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | architettura DB nativamente predisposta per isolamento dati tra clienti, ma primo rilascio gestisce UN cliente con più pop-up store. Multi-tenant Enterprise full = Fase 2.
RF2.2 | Ogni tenant deve poter configurare e gestire più pop-up store con dati, sensori e report dedicati. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy)
RF2.3 | Ogni utente deve essere associato a uno o più pop-up store e accedere solo ai dati pertinenti. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy)
RF2.4 | Deve essere possibile assegnare ruoli diversi all'interno dello stesso tenant e fra i diversi pop-up. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy)
RF2.5 | Super-admin (interni) devono poter accedere a tutti i tenant per supporto o manutenzione. | Must Have | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | Capability di accesso cross-tenant: il ruolo super-admin (interno HeyAI) può accedere a tutti i tenant per supporto e manutenzione tecnica. L'UI di gestione amministrativa nel MVP è coperta dal perimetro di RF9.1 (creazione/modifica tenant, creazione/modifica pop-up store, gestione utenze). Pannello Super-Admin avanzato con configurazione sensori/API, monitoraggio flussi attivi/stato API/log sistema, statistiche di utilizzo globale = Fase 2; nel MVP queste operazioni sono effettuate dal team di sviluppo HeyAI direttamente a livello tecnico.
RF3.1 | Il sistema deve acquisire i dati dei sensori Microlog tramite API in tempo reale o near-real-time. | Must Have | Mod 1 — Nightly Data Fetch | PRECISAZIONE MVP: scope = BATCH NOTTURNA (G+1) per la LETTURA dei dati comportamentali (GET /data/uid/tracks). La SCRITTURA della registrazione utente al totem (POST /upload/trigger con email + timestamp) è invece real-time. Se le API permetteranno disponibilità dati read "al termine della visita" (near real-time), il sistema potrà recepirlo; gestione a eventi istantanea complessa = valutazione separata. Auth: token statico (login JWT) → POST /upload/trigger — modello esatto da chiarire con Microlog (vedi Open Question 6).
RF3.2 | I dati devono includere: zone visitate, permanenza, direzione, heatmap, interazioni, sosta, manipolazione prodotti. | Must Have | Mod 1 — Nightly Data Fetch | GAP NOTI: (1) Heatmap = solo dashboard Microlog, NON via API; (2) Mapping zona→prodotto NON fornito da Microlog: a carico HeyAI ; (3) "Manipolazione prodotti" del testo originale NON disponibile via API: dedotta dall'AI HeyAI a partire da tempi di permanenza/sosta per zona; (4) Heatmap "direzione sguardo" richiede sensori avanzati (es. caso GLO citato in PDF Allegato 3) — capability HW dei sensori installati da confermare (vedi Open Question 8); (5) Microlog espone tier di engagement (passanti / interessati / ingaggiati) utili come input di profilazione. Endpoint chiave: GET /data/uid/tracks (zone, durata, tier, gender, timestamp).
RF3.3 | Deve essere previsto un modulo per la normalizzazione e parsing dei dati al formato interno del sistema. | Must Have | Mod 3 — Data Processing
RF3.4 | Devono essere gestiti meccanismi di buffer o fallback per assenza temporanea di connessione. | Must Have | Mod 1 — Nightly Data Fetch | Retry logic + buffer locale + re-fetch su giorni mancanti. Storico Microlog scaricabile da dashboard (già backuppato dal team di sviluppo il 02/03 in Eye Cookies playground).
RF4.1 | Il sistema deve associare i dati comportamentali a un identificatore univoco (es. tag, sessione, QR code, ID anonimo). | Must Have | Mod 2 — Registration-Timestamp | FLUSSO: (1) totem/tablet HeyAI all'ingresso raccoglie email + consenso GDPR; (2) sistema HeyAI invia a Microlog email + timestamp via API; (3) Microlog matching con ID soggetto. DUBBIO APERTO: UID = email utente (rischio GDPR; proposta UID opaco mai confermata da Microlog/Germano). Parametri sensore: SENSOR_ID 80:1F:12:D5:67:B9, TRIGGER_ID 0. Tablet a carico HeyAI.
RF4.2 | Deve analizzare automaticamente i comportamenti dell'utente all'interno dello spazio fisico (es. percorso, soste, ritorni, manipolazione prodotti, direzione dello sguardo) utilizzando algoritmi di AI e machine learning per identificare pattern ricorrenti e segmenti comportamentali. | Must Have | Mod 4 — Virtual Cart Generation | Analisi comportamentale via AI/ML su percorso, soste, ritorni, manipolazione (dedotta da tempi di permanenza per zona). "Direzione dello sguardo" del testo originale NON disponibile via API Microlog standard: copertura subordinata alla capability HW dei sensori installati (vedi Open Question 8) — nel MVP fuori scope salvo conferma. Tier di engagement (passanti/interessati/ingaggiati) usato come input di clustering base.
RF4.3 | Deve memorizzare, correlare e aggiornare in tempo reale lo storico comportamentale di ciascun utente o sessione, anche su base temporale e geolocalizzata. | Must Have | Mod 4 — Virtual Cart Generation | "In tempo reale" coerente con batch notturno Microlog (storico aggiornato G+1). Storage MongoDB. Geolocalizzazione = livello pop-up store.
RF4.4 | Deve consentire la definizione e il riconoscimento automatico di soglie comportamentali o anomalie tramite AI (es. "sosta >30 sec", "comportamento anomalo rispetto allo storico del cluster"). | Nice to Have | — (Fase 2) | Valutabile in Fase 2 una volta raccolti dati comportamentali sufficienti.
RF4.5 | Deve prevedere un modulo AI per il clustering degli utenti in base ai comportamenti (es. utenti esplorativi, decisi, indecisi, abituali). | Nice to Have | — (Fase 2) | Richiede volumi dati sufficienti per training clustering significativo.
RF5.1 | Il sistema deve generare un carrello virtuale per ciascun utente profilato, utilizzando l'analisi AI dei comportamenti per suggerire i prodotti più coerenti. | Must Have | Mod 4 — Virtual Cart Generation
RF5.2 | I prodotti nel carrello devono essere correlati tramite AI agli oggetti osservati, manipolati o verso cui si è rivolto lo sguardo, anche con logiche di raccomandazione predittiva (es. similarità, associazione con comportamenti di utenti simili). | Must Have | Mod 4 — Virtual Cart Generation | Correlazione zona Microlog ↔ prodotto via mappatura interna. Correlazioni su "oggetti manipolati" dedotte da tempi di permanenza/sosta per zona. Correlazioni su "direzione dello sguardo" del testo originale subordinate alla capability HW dei sensori installati (vedi Open Question 8) — nel MVP fuori scope salvo conferma. Logiche di raccomandazione predittiva su pattern di similarità tra utenti profilati.
RF5.3 | Il carrello deve aggiornarsi dinamicamente durante la visita, integrando nuovi comportamenti e suggerimenti tramite algoritmi di recommendation engine. | Nice to Have | — (Fase 2)
RF5.4 | L'utente deve poter accedere al carrello tramite QR code, login, SMS/email (se identificato o profilato). | Must Have | Mod 4 — Virtual Cart Generation | PRECISAZIONE MVP CRITICA: NO frontend consumer dedicato. RF5.4 = il sistema genera LINK DIRETTO ALL'E-COMMERCE del cliente con i prodotti prepopolati. Accesso utente via email post-visita con link e-commerce. SMS = fuori scope MVP.
RF5.5 | Il sistema deve supportare la gestione di più carrelli per sessione o utente, e deve mantenere uno storico delle interazioni, anche ai fini di retargeting o analisi. | Nice to Have | — (Fase 2)
RF5.6 | Deve essere possibile visualizzare e spiegare le logiche di AI applicate al carrello (funzione di "explainability" opzionale per scopi analitici o normativi). | Nice to Have | — (Fase 2)
RF6.1 | Il sistema deve esporre API REST per l'accesso esterno a funzionalità e dati. | Nice to Have | — (Fase 2)
RF6.2 | Deve supportare webhook per la trasmissione di eventi in tempo reale (es. ingresso, sosta, acquisto). | Nice to Have | — (Fase 2)
RF6.3 | Le API devono essere documentate (es. Swagger/OpenAPI) e accessibili tramite chiavi/token. | Nice to Have | — (Fase 2)
RF6.4 | I formati supportati per esportazione dati devono includere JSON, CSV e XML. | Nice to Have | — (Fase 2)
RF6.5 | Deve essere possibile accedere programmaticamente anche alla dashboard e alle heatmap. | Nice to Have | — (Fase 2)
RF7.1 | Il sistema deve attivare azioni automatiche in base al comportamento (trigger configurabili). | Must Have | Mod 5 — AI Targeting Engine
RF7.2 | Le azioni includono: email, notifiche push, promozioni personalizzate, invio di link al carrello. | Must Have | Mod 6 — Advertising Activation
RF7.3 | Deve integrarsi con CRM/marketing esterni (es. HubSpot, Mailchimp, Salesforce). | Must Have | Mod 6 — Advertising Activation | Predisposizione per connettori standard verso CRM/marketing più diffusi (HubSpot, Mailchimp, Salesforce). Integrazione specifica con il CRM del tenant da configurare in fase di discovery in base al primo cliente onboardato.
RF7.4 | Tutte le azioni devono essere loggate per utente/sessione. | Must Have | Mod 6 — Advertising Activation
RF7.5 | L'interfaccia di configurazione delle regole deve permettere logica condizionale (if-then). | Nice to Have | — (Fase 2)
RF8.1 | Deve includere dashboard in tempo reale per visualizzare: heatmap, flussi, conversioni, tempo medio di permanenza. | Nice to Have | — (Fase 2)
RF8.2 | Deve offrire filtri per data, store, tipo utente, prodotto osservato, evento. | Must Have | Cross moduli (dashboard di monitoraggio) | Filtri base. PRECISAZIONE MVP: ottimizzata Desktop, NON responsive tablet/mobile (RF8.4 escluso).
RF8.3 | I report devono essere esportabili in PDF/CSV ed eventualmente inviabili automaticamente. | Must Have | Cross moduli (dashboard di monitoraggio)
RF8.4 | La dashboard deve essere responsive e accessibile anche da tablet. | Nice to Have | — (Fase 2)
RF9.1 | Deve gestire: • Creazione/modifica tenant • Creazione/modifica pop-up store • Gestione utenze tenant • Configurazione sensori e API • Monitoraggio flussi attivi, stato API, log sistema • Statistiche di utilizzo globale | Must Have (coperto parzialmente) | Foundation (architettura, autenticazione, multi-tenancy) | PERIMETRO MVP: inclusi (1) Creazione/modifica tenant, (2) Creazione/modifica pop-up store, (3) Gestione utenze tenant. ESCLUSI da MVP (Fase 2): UI super-admin per configurazione sensori e API, monitoraggio flussi attivi/stato API/log sistema, statistiche di utilizzo globale. Nota: la configurazione tecnica dei sensori Microlog richiesta da RF3.1 viene comunque eseguita nel MVP, ma a livello tecnico dal team di sviluppo HeyAI (no UI super-admin nel MVP). Funzionalità admin avanzate amministrate dal team HeyAI quando non disponibili in UI.
RF9.2 | Deve prevedere gestione delle API key (rigenerazione, scadenza, abilitazioni). | Nice to Have | — (Fase 2)
RF9.3 | Deve permettere l'abilitazione/disabilitazione di feature specifiche per tenant. | Nice to Have | — (Fase 2)
RF10.1 | I dati devono essere anonimizzati; non è consentita la registrazione di immagini o dati biometrici. | Must Have | Cross moduli (privacy/GDPR)
RF10.2 | Deve essere prevista la possibilità di documentare una DPIA (Privacy Impact Assessment). | Must Have | Cross moduli (privacy/GDPR)
RF10.3 | I dati devono essere archiviati secondo principi di minimizzazione e con misure di sicurezza (crittografia, audit log). | Must Have | Cross moduli (privacy/GDPR)
RF10.4 | Deve essere configurabile la retention (es. cancellazione automatica dopo 30/60/90 giorni). | Nice to Have | — (Fase 2)
NF1 | L'applicazione deve essere web-based e accessibile via browser. | Must Have | Cross moduli (non funzionale)
NF2 | Deve garantire alta disponibilità e scalabilità (cloud-native preferibile). | Must Have | Cross moduli (non funzionale)
NF3 | Deve essere sviluppata secondo architettura API-centrica (API-first). | Must Have | Cross moduli (non funzionale)
NF4 | Devono essere previste misure di disaster recovery e backup periodici. | Must Have | Cross moduli (non funzionale)

## Riferimenti
Eye Cookies — Riferimenti progetto
Info progetto
Cliente | NoLoop Srl Società Benefit / NOT — NoLoop On Trade
Referenti cliente | Germano Marano, Massimiliano "Massi" Sinigaglia, Paolo Donzelli (CFO NoLoop)
Fornitore | HeyAI Srl
Project Manager | Carlo Sanvoisin (HeyAI)
Approvazione commerciale | Email Paolo Donzelli del 03/04/2026 — Full Ownership €75K (contratto documentale non prodotto)
Stato pagamenti | Acconto fatturato e incassato
Tempistiche | Go-live target: settembre 2026 (unica deadline impegnativa).
Architettura — 6 Moduli Funzionali
Modulo 1 — Nightly Data Fetch | Prelievo quotidiano dei dati di tracciamento elaborati da Microlog durante il batch notturno. Copre: RF3.1, RF3.4.
Modulo 2 — Registration-Timestamp | Collegamento tra timestamp di registrazione (email + consenso GDPR raccolti via totem/tablet HeyAI) e dati analitici Microlog. Copre: RF4.1.
Modulo 3 — Data Processing | Pulizia, elaborazione e normalizzazione dei dati per estrarre pattern comportamentali. Copre: RF3.2, RF3.3.
Modulo 4 — Virtual Cart Generation | Generazione di carrello virtuale probabilistico basato su interazioni fisiche e heatmap comportamentali. Copre: RF4.2, RF4.3, RF5.1, RF5.2, RF5.4.
Modulo 5 — AI Targeting Engine | Motore di targeting basato su algoritmi predittivi e LLM per strategia di remarketing. Copre: RF7.1.
Modulo 6 — Advertising Activation | Attivazione automatica campagne via email e social media (Meta Ads, Google Ads). Copre: RF7.2, RF7.3, RF7.4.
Piano di lavoro — 5 Fasi
Foundation | Architettura, autenticazione, multi-tenancy, privacy/GDPR base, NF.
Data Pipeline | Moduli 1, 2, 3 operativi.
AI Engine | Modulo 4 (Carrello virtuale).
Targeting & Ads | Moduli 5, 6 (Campagne automatiche).
Go-Live | UAT, ottimizzazioni, training, lancio.
Stack tecnologico
Database | MongoDB
Backend | JavaScript / TypeScript
Frontend | React (Desktop optimized)
AI | LLM via API + algoritmi proprietari (model-agnostic). Switch a LLM/RAG on-premise valutabile in Fase 2.
Infrastruttura | Docker, cloud-native
Specifiche tecniche Microlog
Endpoint dashboard | Nuovo (post 22/05): https://tracking.microlog.it/ ¦ Vecchio (ancora attivo "per ora"): https://dev.microlog.it/xdc2/dashboard
Auth | Token statico secondo email Germano 10/11/2025. Il flusso operativo del 02/03/2026 indica "login JWT → POST /upload/trigger". Modello esatto (JWT a lunga vita di fatto statico vs API key statica vs token con refresh) da chiarire con Microlog — vedi Open Question 6.
Endpoint principali | POST /upload/trigger (sensor_id + timestamp + UID — registrazione utente real-time) ¦ GET /data/uid/tracks (zone, durata, tier, gender, timestamp — lettura batch G+1) ¦ API evento "azione completata" (ID/email + timestamp — citata da Germano 10/11/2025).
Parametri sensore | SENSOR_ID: 80:1F:12:D5:67:B9 ¦ TRIGGER_ID: 0 ¦ UID = email utente nel totem
Parametro pending | geometry_name del tavolo (POST /upload/trigger) — richiesto a Microlog 02/03, ancora non ricevuto
Formato dati | JSON, query con range temporale (giorno + fascia oraria)
Latency | Elaborazione batch notturna post-mezzanotte — dati disponibili G+1
Heatmap | Heatmap disponibile solo via dashboard Microlog, NON via API. Heatmap "direzione sguardo" non disponibile su sensori standard: PDF Allegato 3 indica che solo alcuni sensori avanzati la rilevano (es. caso GLO). Capability HW dei sensori installati in K-ippun Haru / nuovo pop-up da confermare — vedi Open Question 8.
Test environment | Ambiente di test non disponibile da Microlog. Dati storici offline disponibili dal 02/03/2026 (backup dashboard scaricato dal team di sviluppo nel "Eye Cookies playground"). Test live in attesa di rilocazione sensori post-exit K-ippun Haru — vedi Open Question 3.
Mapping zona→prodotto | NON fornito da Microlog. A carico HeyAI (base: Excel Germano "Esposizione Kippun I Gigli")
Tier di engagement | Microlog restituisce nelle statistiche API il tier di engagement per visitatore (passanti / interessati / ingaggiati), con valori assoluti e pesati per superficie (email Germano 10/11/2025). Utile come input di profilazione (RF4.2) e di targeting (RF7.1).
Open Questions critiche da chiudere
1. UID utente: email vs identifier opaco | Proposta tecnica Carlo+Simone 26-27/02 di usare UID opaco al posto dell'email mai confermata da Microlog/Germano. Rischio bloccante GDPR.
2. geometry_name pending Microlog | Parametro "geometry_name" del tavolo associato al sensore, richiesto a Microlog il 02/03/2026 e ancora non ricevuto. Necessario per implementare correttamente POST /upload/trigger.
3. Rilocazione sensori post-exit K-ippun Haru | Sensori da spostare a fine maggio in nuovo pop-up store (da confermare da Germano).
4. Tablet/totem: ownership produzione | HeyAI fornisce il tablet. Proposta scritta totem multi-SIM in attesa da team hardware.
5. Mapping zona→prodotto post-go-live | Mantenimento del mapping nel tempo (aggiornamento ogni cambio espositivo nei pop-up): definire chi è responsabile post-go-live (HeyAI come parte del MVP? Cliente con tariffa di consulenza?). Versione corrente: Excel Germano 'Esposizione Kippun I Gigli' fermo al 13-20/03. Versione aggiornata in attesa.
6. Modello di autenticazione API Microlog | Email Germano 10/11/2025 indica "token statico"; flusso 02/03/2026 indica "login JWT → POST /upload/trigger". Chiedere a Microlog il formato esatto: JWT a lunga vita di fatto statico, API key statica, o token con scadenza/refresh. Impatto sul modulo Auth (RF3.1) e sulla gestione credenziali nel codice.
7. SLA tecnico Microlog (API contract) | Il contratto NoLoop ↔ Microlog (rinnovato a maggio 2026) include garanzie tecniche su API (versionamento, preavviso change, retrocompatibilità)? Il rilascio del 22/05/2026 con cambio URL + credenziali senza preavviso evidenzia il rischio. Verificare con Germano e definire SLA tecnico in forma scritta.
8. Capability HW sensori Microlog — direzione sguardo | I sensori Microlog installati in K-ippun Haru (e nei prossimi pop-up post-rilocazione) rilevano la "direzione dello sguardo" richiesta da RF4.2 e RF5.2? PDF Allegato 3 indica che solo alcuni sensori avanzati la supportano (es. caso GLO). Verificare modello sensori in uso e impatto su scope MVP.
Decisioni architetturali
Stack AI | LLM via API (model-agnostic) per MVP. Switch a LLM open source + RAG on-premise valutabile in Fase 2 quando i volumi giustificheranno il costo hardware (GPU dedicate). Motivazione: email Carlo 03/02/2026.
Multi-tenant | Architettura DB nativamente predisposta per isolamento multi-cliente. MVP gestisce un cliente (NoLoop) con più pop-up store. Modalità Enterprise multi-cliente / white label prevista per fasi successive (PDF Allegato 3: "Il prodotto potrà essere fruito come servizio nell'ambito dei pop-up store oltre che venduto in white label").
Glossario
Tenant | Cliente aziendale del sistema (es. NoLoop). Ogni tenant ha dati, utenti e configurazioni isolati.
Pop-up store | Punto vendita fisico temporaneo gestito dal tenant, dotato di sensori Microlog.
Badge | Identificatore fisico indossato dal visitatore che ha autorizzato la profilazione (distinto dal badge del personale, che serve a escludere quest'ultimo dalle statistiche).
UID | Identificatore univoco del visitatore profilato. Nel MVP coincide con l'email raccolta al totem (vedi Open Question 1).
Carrello virtuale | Lista di prodotti dedotta dall'AI sulla base dei comportamenti del visitatore in-store. Nel MVP accessibile via link e-commerce inviato per email post-visita.
Sensore | Dispositivo Microlog installato a soffitto che rileva spostamenti, soste e direzione di movimento in zone definite del pop-up store.
Trigger | Evento configurabile (es. soglia di permanenza in una zona) che attiva un'azione automatica di marketing (es. invio email post-visita).
Fonti documentali
Allegato 1 — Offerta HeyAI Eye Cookies MVP
Allegato 2 — Chiarimenti tecnici e operativi
Allegato 3 — NOT EYE cookie requisiti | Documento NoLoop 30/07/2025 (allegato cliente alla call 22/01/2026). Fonte autoritativa testo RFx.y. In: 80 - Sources/Files/Eye Cookies/
Scheda vault | 20 - Projects/NOT/Eye Cookies.md
Prep doc completo | 00 - Inbox/2026-05-22 - Contesto Eye Cookies pre-requirement log.md
Documentazione API XDC.pdf | Documentazione tecnica API Microlog allegata da Germano alle email del 03/02/2026 e 25/02/2026 (thread "Focus EYE cookie"). NON ancora archiviata in 80 - Sources/Files/Eye Cookies/. Da recuperare via Outlook e salvare per riferimento implementativo del team di sviluppo.
Changelog versione 2.2 (22-05-2026 — correzione attribuzioni)
Struttura colonne
Tipo Must Have / Nice to Have
Fedeltà testo Germano | Verifica completa contro PDF Allegato 3: 47/50 RFx.y identici parola per parola. Corretti 3 requisiti (RF9.1, RF9.2, RF9.3) ripristinando testo originale Germano (in v1 erano stati riassunti).
Cross-check modifiche da chat Claude/Simone/Federico | Verificato: nessuna modifica al testo dei RFx.y emerge da chat Claude, minute Simone 25/02, allineamenti Federico. Le discussioni Simone (UID opaco, sensor_id, batch notturna) sono dettagli implementativi → confluiti in colonna Note.
Modifiche v2.1 — audit di coerenza | (1) RF9.1 riportato a Must Have con perimetro MVP esplicito (3 sotto-punti inclusi, 3 esclusi). (2) RF7.3 aggiornato: integrazione diretta Odoo confermata come inclusa nel MVP. (3) RF2.5 nota aggiornata: gestione tecnica HeyAI, no pannello UI Super-Admin nel MVP. (4) RF5.4 versione cliente: SMS esplicitato come evolutiva post-MVP. (5) Rimosse credenziali Microlog (user/password) dal foglio Riferimenti — spostate in vault dedicato. (6) Aggiunta Open Question 6: mapping zona→prodotto post-go-live. Conteggio aggiornato: 34 Must Have / 16 Nice to Have (50 totali).
Modifiche v2.2 — correzione attribuzioni | (1) RF7.3 corretto: rimosso riferimento Odoo (errore di attribuzione — Odoo è il CRM di NOT usato in altri progetti come Opportunity Finder/LeadMe, non target di Eye Cookies). Logica originale ripristinata: connettori CRM esterni standard configurabili sul tenant. (2) Open Question Odoo rimossa. Open Question Mapping zona→prodotto rinumerata da 6 a 5. (3) RF9.1 fonte corretta: 'recap Carlo 22/01' → 'email 3/02' per coerenza con gli altri requisiti aggiunti da HeyAI. (4) RF2.5 nota riscritta in versione esplicita: la capability di accesso cross-tenant è separata concettualmente dall'UI di gestione (che è descritta in RF9.1). Pannello Super-Admin avanzato confermato come Fase 2; nel MVP le operazioni amministrative avanzate sono effettuate tecnicamente dal team HeyAI.
Modifiche v2.3 — revisione tecnica Microlog + integrazioni | (1) Sezione Microlog (Riferimenti): aggiunto terzo endpoint "azione completata", chiarito auth token/JWT, aggiornato Test environment con storico offline dal 02/03, specificata dipendenza HW per heatmap sguardo, aggiunta riga "Tier di engagement". (2) Open Questions: ripristinata Q2 geometry_name, aggiunte Q6 (Auth Microlog), Q7 (SLA Microlog), Q8 (Sensori HW capability sguardo). (3) Aggiunte sezioni "Decisioni architetturali" (Stack AI, Multi-tenant) e "Glossario" prima di Fonti documentali. (4) Aggiunto riferimento "Documentazione API XDC.pdf" (allegato Germano 03/02 + 25/02) in Fonti documentali. (5) Note RFx.y aggiornate per write/read Microlog (RF3.1), disclaimer manipolazione+heatmap+tier (RF3.2), esclusione direzione sguardo dal MVP (RF4.2, RF5.2), configurazione tecnica sensori (RF9.1). (6) Tempistiche: rimosse durate settimanali dal Piano di lavoro e da Info progetto, mantenuto unico riferimento a "go-live settembre 2026" (decisione Carlo). Tutte le celle modificate sono evidenziate con fill giallo tenue (#FFFFCC).