## Tasks
Progetto | Task | Owner | Priorità | Stato | Scadenza | Riferimento | Note
Workflow | Setup Microsoft Lists 'Soolutions Delivery Board' su SharePoint HeyAI | Carlo | P1 | In corso | 2026-05-07 | 99 - System/Workflow Delivery Soolutions | Pre-kickoff Wave 2
Workflow | Guest access Federico (federico@soolutions.io) e Simone (simone@soolutions.io) alla Lists | Carlo | P1 | Aperto | 2026-05-07 | Setup Lists | Microsoft 365 admin → External users → Add
Wave 2 NoLoop | Kickoff Wave 2 (Teams/call), orario su WhatsApp | Tutti | P1 | Aperto | 2026-05-07 | Meeting 6/5 | Federico domani incasinato, sera meglio
Wave 2 NoLoop | Push pagamenti NoLoop / chiamare Garbarino se 7/5 niente movimenti | Carlo | P1 | Aperto | 2026-05-07 | Wave 2 NoLoop scheda | NoLoop in stallo per bando finanziamento, intestazione fatture
Wave 2 NoLoop | OnSite MVP per evento Generali (senza social/condivisione) | Federico+Simone | P1 | Aperto | 2026-05-20 | Wave 2 NoLoop scheda | Interfaccia già fatta, manca social — fuori MVP per fare deadline
Wave 2 NoLoop | Lista criticità/deep dive necessari dal Requirement Log (priorità VF→LeadMe→OnSite→Progress) | Federico+Simone | P1 | Aperto | 2026-05-14 | Wave 2 NoLoop scheda | Da consegnare a Carlo che organizza sessioni per reparto
Wave 2 NoLoop | Organizzare sessioni deep dive per reparto/persone post-lista Federico+Simone | Carlo | P1 | Aperto |  | Wave 2 NoLoop scheda | Moduli complessi (Sally/Flow/Progress) → giornata in presenza Milano
Venue Finder | Review finale MVP + OK a Carlo per comunicare al team NoLoop | Federico+Simone | P1 | Aperto | 2026-05-07 | Venue Finder scheda | MVP in prod entro 6-7/5
Venue Finder | Implementazione multi-location consecutivo (no parallelo) | Federico | P1 | Aperto |  | Venue Finder scheda | Una città alla volta nella presentazione, no mix
Venue Finder | Settings prompt Sally in sola visualizzazione abilitato a Carlo | Federico | P1 | Aperto |  | Venue Finder scheda | Setting NON editabile da cliente (paranoia data-loss)
Venue Finder | Fix bug bucket / applicativi giù in test | Federico+Simone | P1 | Bloccato | 2026-05-07 | Venue Finder scheda | Intercettato live in call 6/5
Minutes | Edit manuale task/assegnatari — push in prod | Federico | P1 | In corso | 2026-05-07 | Minutes scheda | Federico chiude lui, prossimo merge previsto domani
Crowd | Registrare video grouping + roaming, mandarlo prima della sessione 12/5 | Carlo | P1 | Aperto | 2026-05-11 | Crowd scheda | Per lasciare la call alle funzioni più ostiche
Crowd | Chiusura feature mancanti entro la sessione del 12/5 | Federico+Simone | P1 | Aperto | 2026-05-12 | Crowd scheda | Preferibile entro fine settimana
Eldis | Quotazione CR descrizione catalogo — input al documento aggregato | Simone | P1 | Aperto | 2026-05-07 | Eldis Compilatore scheda | Builder, sintesi commerciale del prompt
Eldis | Prospetto hosting/manutenzione €130/mese con voci incluse | Federico+Simone | P1 | Aperto | 2026-05-07 | Eldis Compilatore scheda | Server, backup, ripristini, infrastruttura, riavvii, aggiornamenti
Eldis | Proposta supporto operativo / pacchetto ore €180/h | Federico+Simone | P1 | Aperto | 2026-05-07 | Eldis Compilatore scheda | Per casi 'non saper usare il sistema'
Eldis | Documento aggregato proposte Eldis (hosting + consulenza + CR) → Carlo per commentarlo con Stefania | Federico+Simone | P1 | Aperto | 2026-05-07 | Eldis Compilatore scheda | Carlo lo riceve e lo commenta con Stefania
Eldis | Chiusura mancanze Builder (pulsante export + altra) entro 7/5 — call formativa 8/5 | Federico+Simone | P1 | Aperto | 2026-05-07 | Eldis Compilatore scheda | Call Builder 8/5 15:30-16:30
Eldis | Agenda + conduzione call formativa Builder 8/5 | Simone | P1 | Aperto | 2026-05-08 | Eldis Compilatore scheda | Carlo a supporto, Simone porta tecnica
Eldis | Risposta a Marta Garrafa su Unik Table + valori RAEE errati (mail 6/5 14:41) | Simone | P1 | Aperto | 2026-05-07 | Eldis Compilatore scheda | Stefania ha chiamato apposta per chiedere il check
Wave 2 NoLoop | Definire scope OnSite (AI Event Companion PWA) — €35K, integrazione Crowd | Carlo+Federico | P2 | Aperto |  | Wave 2 NoLoop scheda | Post Generali
Wave 2 NoLoop | Formalizzare contratto IP HeyAI ↔ Soolutions (accettato verbalmente 30/04) | Carlo | P2 | Aperto |  | Wave 2 NoLoop scheda | Da chiudere prima firma cliente — bozza avv. Longo 7/5
Minutes | Registrazione call esterne (parte appena Wave 2 ufficialmente attiva = pagamenti) | Simone | P2 | Aperto |  | Minutes scheda | Playground già pronto
Minutes | Caching DB minute executive (riduce consumo token su rigenerazioni multiple) | Federico | P2 | Aperto |  | Minutes scheda | Enhancement che Federico prova a tirare avanti
Minutes | Plenaria utenti Minutes — chiedere data a Garbarino + reminder uso corretto | Carlo | P2 | Aperto |  | Minutes scheda | Carlo aspetta data da LG
Venue Finder | Test prompt Sally una volta in sola visualizzazione + proposta eventuale riformulazione | Carlo | P2 | Aperto |  | Venue Finder scheda | Verifica accorpamento domande funzionali
NOT | Proposta scritta totem + kit multi-SIM/connettività (focus stabilità, non banda) | Federico+Simone | P2 | Aperto |  | Operation Transformation scheda | Pendente da follow-up 5/5
NOT | Lettura + risposta mail Germano su Eye Cookies (prodotti fisici, setup foto) | Federico+Simone | P2 | Aperto |  | Eye Cookies scheda | Mail girata 29/04
Achipoint | Quotazione (in coda) | Federico+Simone | P2 | Aperto |  | Achipoint scheda | Carlo: 'in coda, non così importante'

## README
Soolutions Delivery Board — file di import iniziale
Questo file contiene 30 task pre-popolati pronti da importare in una Microsoft Lists.
Vedi la guida 'Setup Microsoft Lists - Soolutions Delivery Board.md' per i passaggi.
Colonne:
- Progetto: Workflow / Wave 2 NoLoop / Eldis / Crowd / Venue Finder / Minutes / NOT / Achipoint
- Task: descrizione 1 riga
- Owner: Carlo / Federico / Simone / Federico+Simone / Carlo+Federico / Tutti
- Priorità: P1 / P2 / P3
- Stato: Aperto / In corso / Bloccato / Chiuso
- Scadenza: data formato dd/mm/yyyy (vuota se TBD)
- Riferimento: scheda vault / meeting di origine
- Note: brevi, blocker eventuali
Privacy:
Su questa list NON ci sono numeri commerciali sensibili, esposizione finanziaria HeyAI,
citazioni Garbarino/Donzelli, pattern di negoziazione. Restano nel vault Obsidian.
Aggiornamento automatico:
Carlo aggiorna il vault → Claude replica i task condivisibili sulla Lists via MCP Microsoft Graph.
Federico+Simone spuntano direttamente sulla Lists. Niente doppio inserimento.